**თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულება**

თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2020 წლის 28 დეკემბერს და ბიუჯეტი განისაზღვრა 23275,6 ათ. ლარით. 2021 წლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებებით - წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის ასახვით (მ. შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 45,34932 ათ. ლარი - 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 52,56615 ათ. ლარი - 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 232.05511 ათ. ლარი - 2019 წლის 14 მაისის N1064 განკარგულებით „თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ გამოყოფილი თანხა; 96.00827 ათ. ლარი - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2572 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 64,85344 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N554 განკარგულებით „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, 8,23615 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის N815 განკარგულებით „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, 1098,19984 ათ. ლარი - 2019 წლის 18 დეკემბერს N2630 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, 345,47433 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის N27 განკარგულებით, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსა და მუნიციპალიტეტებს შორის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილებების დელეგირების განხორციელების მიზნით, გადასაცემი მიზნობრივი ტრანსფერი, 11,76064 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 მარტის N551 განკარგულებით „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, 511,78617 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის N325 განკარგულებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ გამოყოფილი თანხა, 157,92134 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ გამოყოფილი თანხა, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 08 ივლისის N1146 განკარგულებით, თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი - 2,747 ათ. ლარის, „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი - 26,191 ათ. ლარის, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის N265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი - 0,165 ათ. ლარის ჯამით (29,103 ათ. ლარი) ქ. თელავის N5 საბავშვო ბაღში გათბობის სისტემის საქვაბის შენობის გარეთ გატანის სამუშაოების დასაფინანსებლად. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 ოქტომბრის N1815 განკარგულებით, თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ, „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N1951 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი - 24,5 ათ. ლარის, „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის N325 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი - 136,12 ათ. ლარის, „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N557 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი - 5,573 ათ. ლარის ჯამით (166,193 ათ. ლარი) თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. კონდოლში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასაფინანსებლად; 6473,77791 ათ. ლარი - ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაშთი), 3884,765 ათ. ლარის - 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 478,0 ათ. ლარის - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 05 თებერვლის N168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 203,82849 ათ. ლარის - საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 04 თებერვლის N147 განკარგულებით ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ გამოყოფილი თანხა; 900,0 ათ. ლარის - საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 28 სექტემბრის N1727 განკარგულებით,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე, მტავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების 3,6429 ათ. ლარის, აგრეთვე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2020 წლის 23 დეკემბრის N04-03/160358 წერილის გათვალისწინებით, 10,1 ათ. ლარის - დამატებული ღირებულების გადასახადის შემცირებით, 1700,0 ათ. ლარის - საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადიდან მიღებული შემოსავალის შემცირებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2021 წლის 12 ივლისის N04-03/88319 წერილის გათვალისწინებით, 1328,4 ათ. ლარის - დამატებული ღირებულების გადასახადის გაზრდით; 500,0 ათ. ლარის - პროცენტებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 75,0 ათ. ლარის - შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან გაზრდით, 413,517 ათ. ლარის - ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 110,0 ათ. ლარის - შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 38,35 ათ. ლარის - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 3000,0 ათ. ლარის - არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლები კერძოდ, არაწარმოებული აქტივებიდან (მიწა) მიღებული შემოსავლების გაზრდით, შემოსულობებში და გადასახდელებში ასახვით, დაზუსტდა თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი და განისაზღვრა 41794,29 ათ. ლარის ოდენობით.

**I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება:

*ათასი ლარი*

| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **I. შემოსავლები** | **28,501.00** | **5,466.59** | **23,034.41** | **31,666.18** | **5,462.86** | **26,203.32** |
| გადასახადები | 19,890.00 | 0.00 | 19,890.00 | 21,828.49 | 0.00 | 21,828.49 |
| გრანტები | 5,750.24 | 5,466.59 | 283.64 | 6,120.48 | 5,462.86 | 657.62 |
| სხვა შემოსავლები | 2,860.77 | 0.00 | 2,860.77 | 3,717.22 | 0.00 | 3,717.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. ხარჯები** | **24,805.24** | **2,042.33** | **22,762.91** | **21,376.48** | **992.04** | **20,384.44** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,927.00 | 0.00 | 2,927.00 | 2,699.15 | 0.00 | 2,699.15 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,692.70 | 142.83 | 5,549.87 | 5,347.48 | 136.31 | 5,211.17 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| პროცენტი | 256.06 | 0.00 | 256.06 | 252.78 | 0.00 | 252.78 |
| სუბსიდიები | 10,131.26 | 0.00 | 10,131.26 | 9,187.36 | 0.00 | 9,187.36 |
| გრანტები | 133.38 | 0.00 | 133.38 | 133.38 | 0.00 | 133.38 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,018.83 | 0.00 | 2,018.83 | 1,601.20 | 0.00 | 1,601.20 |
| სხვა ხარჯები | 3,646.02 | 1,899.50 | 1,746.52 | 2,155.12 | 855.73 | 1,299.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **3,695.77** | **3,424.27** | **271.50** | **10,289.70** | **4,470.82** | **5,818.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **12,865.75** | **6,243.77** | **6,621.98** | **7,135.78** | **4,610.92** | **2,524.86** |
| ზრდა | 16,865.75 | 6,243.77 | 10,621.98 | 10,644.14 | 4,610.92 | 6,033.22 |
| კლება | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,508.36 | 0.00 | 3,508.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-9,169.98** | **-2,819.51** | **-6,350.48** | **3,153.92** | **-140.10** | **3,294.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-9,293.28** | **-2,819.51** | **-6,473.78** | **3,030.65** | **-140.10** | **3,170.74** |
| ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170.74 | 0.00 | 3,170.74 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.00 |  |  | 3,170.74 |  | 3,170.74 |
| კლება | 9,293.28 | 2,819.51 | 6,473.78 | 140.10 | 140.10 | 0.00 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 9,293.28 | 2,819.51 | 6,473.78 | 140.10 | 140.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **-123.30** | **0.00** | **-123.30** | **-123.27** | **0.00** | **-123.27** |
| ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| საშინაო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| საგარეო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| კლება | 123.30 | 0.00 | 123.30 | 123.27 | 0.00 | 123.27 |
| საშინაო | 123.30 | 0.00 | 123.30 | 123.27 | 0.00 | 123.27 |
| საგარეო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. ბალანსი** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **32501.00** | **5466.59** | **27034.41** | **35174.54** | **5462.86** | **29711.67** |
| შემოსავლები | 28501.00 | 5466.59 | 23034.41 | 31666.18 | 5462.86 | 26203.32 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 3508.36 | 0.00 | 3508.36 |
| შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **გადასახდელები** | **41794.29** | **8286.10** | **33508.19** | **32143.89** | **5602.96** | **26540.93** |
| ხარჯები | 24805.24 | 2042.33 | 22762.91 | 21376.48 | 992.04 | 20384.44 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16865.75 | 6243.77 | 10621.98 | 10644.14 | 4610.92 | 6033.22 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ვალდებულებების კლება** | **123.30** | **0.00** | **123.30** | **123.27** | **0.00** | **123.27** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-9293.28** | **-2819.51** | **-6473.78** | **3030.65** | **-140.10** | **3170.74** |

**შემოსულობების მიხედვით:**

*ათასი ლარი*

| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **32,501.0** | **5,466.6** | **27,034.41** | **35,174.54** | **5,462.86** | **29,711.67** | **108.23** |
| შემოსავლები | 28,501.00 | 5,466.6 | 23,034.41 | 31,666.18 | 5,462.86 | 26,203.32 | 111.11 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 4,000.0 | 0.0 | 4,000.0 | 3,508.36 | 0.00 | 3,508.36 | 87.71 |
| **შემოსავლები** | **28,501.0** | **5,466.6** | **23,034.4** | **31,666.18** | **5,462.86** | **26,203.32** | **111.11** |
| გადასახადები | 19,890.0 | 0.0 | 19,890.0 | 21,828.49 | 0.00 | 21,828.49 | 109.75 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 15,790.0 |  | 15,790.0 | 16,261.69 |  | 16,261.69 | 102.99 |
| ქონების გადასახადი | 4,100.0 | 0.0 | 4,100.0 | 5,566.80 | 0.00 | 5,566.80 | 135.78 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2,440.0 |  | 2,440.0 | 3,539.79 |  | 3,539.79 | 145.07 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 |  |  | -0.03 |  | -0.03 |  |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 159.19 | 0.00 | 159.19 | 265.31 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0.0 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 60.0 |  | 60.0 | 159.02 |  | 159.02 | 265.04 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 750.0 | 0.0 | 750.0 | 921.62 | 0.00 | 921.620 | 122.88 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 850.0 | 0.0 | 850.0 | 946.232 | 0.00 | 946.232 | 111.32 |
| **გრანტები** | **5,750.24** | **5,466.59** | **283.64** | **6,120.48** | **5,462.86** | **657.62** | **106.44** |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 100.00 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,746.59 | 5,466.59 | 280.00 | 6,116.84 | 5,462.86 | 653.97 | 106.44 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 100.00 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 280.00 |  | 280.00 | 280.00 |  | 280.00 | 100.00 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 5,262.77 | 5,262.77 | 0.00 | 5,261.16 | 5,261.16 | 0.00 | 99.97 |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 3,884.77 | 3,884.77 | 0.00 | 3,884.55 | 3,884.55 | 0.00 | 99.99 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 478.0 | 478.0 |  | 478.00 | 478.00 |  | 100.00 |
| 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა | 0.00 |  |  | -1.39 | -1.39 |  |  |
| მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 | 900.00 |  | 100.00 |
| სხვა ტრანსფერები | 203.8 | 203.83 | 0.00 | 575.679 | 201.71 | 373.97 | 282.43 |
| **სხვა შემოსავლები** | **2,860.77** | **0.0** | **2,860.77** | **3,717.22** | **0.00** | **3,717.22** | **129.94** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **1,200.0** | **0.0** | **1,200.0** | **1,632.98** | **0.00** | **1,632.98** | **136.08** |
| პროცენტები | 800.0 |  | 800.0 | 1,024.58 |  | 1,024.58 | 128.07 |
| რენტა | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 608.41 | 0.00 | 608.41 | 152.10 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 250.0 |  | 250.0 | 331.35 |  | 331.35 | 132.54 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 150.0 |  | 150.0 | 277.05 |  | 277.053 | 184.70 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 286.2 | 0.0 | 286.2 | 398.70 | 0.00 | 398.70 | 139.31 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 264.2 | 0.0 | 264.2 | 352.38 | 0.00 | 352.38 | 133.38 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 25.0 |  | 25.0 | 29.06 |  | 29.06 | 116.23 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.050 |  | 0.05 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.8 |  | 0.8 | 0.20 |  | 0.20 | 25.00 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 38.35 |  | 38.35 | 118.35 |  | 118.35 | 308.60 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.00 |  |  | 0.041 |  | 0.04 |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 200.0 |  | 200.0 | 204.73 |  | 204.73 | 102.37 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **22.0** | **0.0** | **22.0** | **46.32** | **0.00** | **46.32** | **210.56** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 22.0 |  | 22.0 | 46.32 |  | 46.32 | 210.56 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **1,224.5** |  | **1,224.5** | **1,513.44** |  | **1,513.44** | **123.59** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **150.05** |  | **150.05** | **172.09** |  | **172.09** | **114.69** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **4,000.0** | **0.0** | **4,000.0** | **3,508.36** | **0.00** | **3,508.36** | **87.71** |
| ძირითადი აქტივები | 50.0 |  | 50.0 | 239.51 |  | 239.51 | 479.02 |
| არაწარმოებული აქტივები | 3,950.0 | 0.0 | 3,950.0 | 3,268.85 | 0.00 | 3,268.85 | 82.76 |
| მიწა | 3,950.0 |  | 3,950.0 | 3,268.85 |  | 3,268.85 | 82.76 |

**2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შემოსავლების სახეების მიხედვით**

ათასი ლარი

შემოსავლების გეგმა 2021 წელს დაგეგმილი იყო 28501,0 ათ.ლარი, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 31666,18 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 111,11%-ით:

**გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები** მთლიანი შემოსულობების 62%-ს შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 5566,8 ათ, ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 16261,69 ათ. ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა წლის განმავლობაში შეადგინა 21828,49 ათ. ლარი. გეგმა შესრულდა 109,75%-ით.

- დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი იყო 15790,0 ათ.ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 16261,69 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 103%-ით.

- ქონების გადასახადიდან 2021 წლის განმავლობაში შემოვიდა 5566,80 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 4100,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 135,78 %-ით,

მათ შორის - საქართველოს საწარმოთა ქონებისა (გარდა მიწისა) შემოვიდა -3539.79 ათ.ლარი;

- უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – (-0,03) ათ. ლარი;

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 159,19 ათ.ლარი;

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 921,62 ათ.ლარი;

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 946,23 ათ.ლარი;

- **გრანტების** სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 17%-ს შეადგენს. გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 106,44%-ით, დაგეგმილი იყო 5750,24 ათ.ლარი ფაქტმა შეადგინა 6120,48 ათ.ლარი,

მათ შორის - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები -3,64 ათ. ლარი;

* მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, საკასო შესრულებამ შეადგინა - 280,0 ათ.ლარი.
* რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - 3884,55 ათ. ლარი;
* სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 478,0 ათ, ლარი;
* 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა - (-1,39) ათ. ლარი - 2020 წელს გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი ნაშთის უკან დაბრუნება;
* მთავრობის სარეზერვო ფონდი - 900,0 ათ. ლარი;
* სხვა ტრანსფერები - საკასო შესრულებამ შეადგინა -575,68 ათ.ლარი (საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების შესყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის - 201,71 ათ. ლარი, საჯარო სკოლების თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვ. ხოდაშნის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციოდ გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი ნაშთის უკან დაბრუნება - (-26,03 ათ. ლარი), საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2021 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი - 400,0 ათ. ლარი).

- **სხვა შემოსავლებიდან** მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 11%-ს შეადგენს. სხვა შემოსავლები დაგეგმილი იყო 2860,77 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 3717,22 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 129,94%-ით.

აქედან: **შემოსავლები საკუთრებიდან** დაგეგმილი იყო 1200,0 ათ. ლარი, შემოსავალმა შეადგინა 1632,98 ათ.ლარი მ.შ.:

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2021 წლის განმავლობაში შეადგინა 1024,58 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 800,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 128,07%-ით.

მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 277,05 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 150,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 184,7%-ით.

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოვიდა 331,35 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 250,0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 132,54%-ით.

**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია-** დაგეგმილი იყო 286,2 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 398,70 ათ.ლარი. მ.შ.:

სანებართვო მოსაკრებლიდან შემოვიდა 29,06 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 25,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 116,23%-ით;

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი - დაგეგმილი იყო 0,05 ათ. ლარი, 2021 წლის განმავლობაში შემოსავალი არ დაფიქსირებულა;

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავლების წლის გეგმა შეადგენდა 0,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,2 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 25%-ით;

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 118,35 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 38,35 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით, 308,6%-ით;

შემოსავალი კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელიდან შემოვიდა 0,04 ათ. ლარი;

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შემოსავალმა შეადგინა 204,73 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 200,0 ათ.ლარი და შესრულდა 102,37%-ით;

შემოსავალმა მომსახურების გაწევიდან შეადგინა 46,32 ათ.ლარი, დაგეგმილი იყო 22,0 ათ.ლარი. გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით, 210,56%-ით.

**ჯარიმებიდან და საურავებიდან შემოსავლები**ს გეგმა შესრულდა 123,59%-ით. დაგეგმილი იყო 1224,5 ათ.ლარი. მიღებულმა შემოსავალმა კი შეადგინა 1513,44 ათ.ლარი.

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები -**მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 172,09 ათ.ლარი, დაგეგმილი იყო 150,05 ათ ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 114,69%-ით.

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლები** (ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები) მთლიანი შემოსულობების 10%-ს შეადგენს. გეგმა შესრულდა 87,71%-ით, დაგეგმილი იყო 4000, ათ.ლარი, მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 3508,356 ათ.ლარი, მ.შ. შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითთმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია - 239,51 ათ. ლარი, შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე - 958,46 ათ. ლარი, შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 732,86 ათ. ლარი, შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობისა) ტერიტორიაზე - 693,08 ათ. ლარი, შემოსულობა ადგილბრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 884,44 ათ. ლარი

**სულ შემოსულობების გეგმა** 2021 წლის განმავლობაში შესრულდა 108,23%-ით. დაგეგმილი იყო 32501,0 ათ.ლარი, მიღებულმა საკასო შემოსავალმა კი შეადგინა 35174,54 ათ.ლარი.

ნაშთის ცვლილების შესახებ- 2021 წლის 01 იანვრისათვის, 2020 წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯების გათვალისწინებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან, მიზნობრივი ტრანსფერიდან და სხვა ტრანსფერებიდან ნაშთი -3553,02 ათ. ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - აღებული და ასანაზღაურებელი ვალდებულებები 3286,8 ათ. ლარი, ჭარბი შემოსავლები - 445,23 ათ. ლარი, თავისუფალი ნაშთი გადასახდელებიდან - 2796,82 ათ,ლარი. 2022 წლის 01 იანვრისათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან, მიზნობრივი ტრანსფერიდან და სხვა ტრანსფერებიდან ნაშთი - 3872,0 ათ. ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - აღებული და ასანაზღაურებელი ვალდებულებები 3276,8 ათ. ლარი, ჭარბი შემოსავლები - 2303,29 ათ. ლარი, თავისუფალი ნაშთი გადასახდელებიდან - 3660.36 ათ,ლარი.

ნაშთის ცვლილებამ შეადგინა 3030,65 ათ. ლარი.

ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -9,293.28 | 3,030.65 |
| ზრდა |  | 3,170.74 |
| ვალუტა და დეპოზიტი |  | 3,170.74 |
| კლება | 9,293.28 | 140.10 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 9,293.28 | 140.10 |

**თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის შესახებ ანგარიში**

2021 წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის დაფინანსების გათვალისწინებით, დაიხარჯა 376,06 ათ. ლარი (გეგმა შესრულდა 99,27%-ით) თელავის მუნიციპალიტეტში „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში გადმოცემული ქონების შესახებ და „საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | **2021 წლის ფაქტი** | |
| მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | | **379.36** | | **376.06** |
| ხარჯები | | 256.06 | | 252.78 |
| პროცენტი | | 256.06 | | 252.78 |
| ვალდებულებების კლება | | 123.30 | | 123.27 |

თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის **ფუნქციონალური კლასიფიკაციის** შესაბამისად:

ათასი ლარი

ათასი ლარი

| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **4,627.3** | **0.0** | **4,627.3** | **4,060.69** | **0.00** | | **4,060.69** | **87.76** |
| 7.01.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,321.2 | 0.0 | 4,321.2 | 3,757.90 | 0.00 | | 3,757.90 | 86.96 |
| 7.01.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,287.9 | 0.0 | 4,287.9 | 3,757.90 | 0.00 | | 3,757.90 | 87.64 |
| 7.01.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 7.01.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 256.1 | 0.0 | 256.1 | 252.78 | 0.00 | | 252.78 | 98.72 |
| 7.01.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.00 | 0.00 | | 50.00 | 100.00 |
| **702** | **თავდაცვა** | **135.0** | **0.0** | **135.0** | **123.77** | **0.00** | | **123.77** | **91.68** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **8,443.5** | **4,337.8** | **4,105.6** | **6,049.78** | **3,352.56** | | **2,697.22** | **71.65** |
| 7.04.5 | ტრანსპორტი | 7,554.3 | 4,303.5 | 3,250.8 | 5,972.27 | 3,326.20 | | 2,646.07 | 79.06 |
| 7.04.5.1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 7,554.3 | 4,303.5 | 3,250.8 | 5,972.27 | 3,326.20 | | 2,646.07 | 79.06 |
| 7.04.7 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 889.2 | 34.4 | 854.9 | 77.51 | 26.36 | | 51.15 | 8.72 |
| 7.04.7.3 | ტურიზმი | 89.2 | 34.4 | 54.9 | 29.33 | 26.36 | | 2.97 | 32.87 |
| 7.04.7.4 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 48.2 | 0.0 | | 48.2 | 6.02 |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **1,689.2** | **0.0** | **1,689.2** | **1,361.55** | **0.00** | | **1,361.55** | **80.60** |
| 7.05.1 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1,382.4 | 0.0 | 1,382.4 | 1,085.32 | 0.00 | | 1,085.32 | 78.51 |
| 7.05.2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 292.2 | 0.0 | 292.2 | 261.63 | 0.00 | | 261.63 | 89.55 |
| 7.05.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 14.60 | 0.00 | | 14.60 | 100.00 |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **9,999.5** | **1,904.9** | **8,094.6** | **7,977.05** | **1,600.94** | | **6,376.11** | **79.77** |
| 7.06.1 | ბინათმშენებლობა | 2,274.5 | 999.5 | 1,275.0 | 1,821.30 | 855.73 | | 965.58 | 80.08 |
| 7.06.3 | წყალმომარაგება | 4,311.3 | 331.4 | 3,980.0 | 3,639.50 | 316.59 | | 3,322.90 | 84.42 |
| 7.06.4 | გარე განათება | 1,919.5 | 0.0 | 1,919.5 | 1,590.65 | 0.00 | | 1,590.65 | 82.87 |
| 7.06.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1,494.2 | 574.0 | 920.2 | 925.60 | 428.62 | | 496.98 | 61.95 |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **461.3** | **64.9** | **396.5** | **214.91** | **49.12** | | **165.79** | **46.58** |
| 7.07.4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 461.3 | 64.9 | 396.5 | 214.91 | 49.12 | | 165.79 | 46.58 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 4,984.0 | 233.7 | 4,750.3 | 3,808.22 | 34.02 | | 3,774.20 | 76.41 |
| 7.08.1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 2,667.5 | 233.7 | 2,433.8 | 1,799.46 | 34.02 | | 1,765.44 | 67.46 |
| 7.08.2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,111.3 | 0.0 | 2,111.3 | 1,940.97 | 0.00 | | 1,940.97 | 91.93 |
| 7.08.3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.00 | 0.00 | | 40.00 | 100.00 |
| 7.08.4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 165.2 | 0.0 | 165.2 | 27.79 | 0.00 | | 27.79 | 16.82 |
| **709** | **განათლება** | **7,586.9** | **844.8** | **6,742.1** | **6,079.77** | **566.32** | | **5,513.45** | **80.14** |
| 7.09.1 | სკოლამდელი აღზრდა | 6,746.3 | 137.6 | 6,608.7 | 5,479.38 | 86.86 | | 5,392.51 | 81.22 |
| 7.09.2 | ზოგადი განათლება | 707.2 | 707.2 | 0.0 | 479.46 | 479.46 | | 0.00 | 67.79 |
| 7.09.2.3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 707.2 | 707.2 | 0.0 | 479.46 | 479.46 | | 0.00 | 67.79 |
| 7.09.3 | პროფესიული განათლება | 133.4 | 0.0 | 133.4 | 120.93 | 0.00 | | 120.93 | 90.67 |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **3,744.3** | **900.0** | **2,844.3** | **2,344.88** | **0.00** | | **2,344.88** | **62.62** |
| 7.10.1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 116.0 | 0.0 | 116.0 | 108.83 | 0.00 | | 108.83 | 93.82 |
| 7.10.1.1 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 36.0 | 0.0 | 36.000 | 30.08 | 0.00 | | 30.08 | 83.56 |
| 7.10.1.2 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 78.75 | 0.00 | | 78.75 | 98.44 |
| 7.10.4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 212.8 | 0.0 | 212.8 | 181.40 | 0.00 | | 181.40 | 85.24 |
| 7.10.6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 87.5 | 0.0 | 87.5 | 86.51 | 0.00 | | 86.51 | 98.87 |
| 7.10.7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 983.0 | 0.0 | 983.0 | 914.59 | 0.00 | | 914.59 | 93.04 |
| 7.10.9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 2,345.0 | 900.0 | 1,445.0 | 1,053.55 | 0.00 | | 1,053.55 | 44.93 |
|  | **სულ** | **41,671.0** | **8,286.1** | **33,384.9** | **32,020.62** | **5,602.96** | | **26,417.66** | **76.84** |

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გადასახდელების გეგმა შესრულდა 87,76%-ით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 4627,3 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 4060,69 ათ.ლარი.

თავდაცვის დაფინანსების გეგმა შესრულდა 91,68%-ით, დაგეგმილი იყო - 135,0 ათ.ლარი, შესრულდა – 123,77 ათ.ლარით.

ეკონომიკურ საქმიანობაში, გეგმა შესრულდა 71,65%-ით. დაგეგმილი იყო - 8443,5 ათ.ლარი, შესრულდა 6049,78 ათ.ლარით.

გარემოს დაცვა - გეგმა შესრულდა 80,60%-ით. დაგეგმილი იყო - 1689,2 ათ.ლარი, შესრულდა 1361,55 ათ.ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის გეგმა შესრულდა 79,77%-ით. დაგეგმილი იყო - 9999,5 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7977,05 ათ.ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსების სფეროში გადასახდელების გეგმა შესრულდა 46,58%-ით. დაგეგმილი იყო 461,3 ათ.ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 214,91 ათ.ლარი.

გადასახდელების გეგმა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში შესრულდა 76,41%-ით. დაგეგმილი იყო 4984,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3808,22 ათ.ლარი.

განათლების სფეროში დაგეგმილი იყო - 7586,9 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 6079,77 ათ,ლარი, გეგმა შესრულდა 80,14%-ით.

რაც შეეხება სოციალურ დაცვას - გეგმა შესრულდა 62,62% -ით. დაგეგმილი იყო - 3744,3 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2344,88 ათ.ლარი.

**II თავი. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

**გადასახდელების გეგმა** 2021 წლის განმავლობაში დაგეგმილი იყო - 41794,29 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 32143,89 ათ.ლარი, შესრულდა 76,91%-ით.

ათასი ლარი

| **კოდი** | **თელავის მუნიციპალიტეტი** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  | **სულ ჯამი** | **41794.29** | **8286.10** | **33508.19** | **32143.89** | **5602.96** | **26540.93** | **76.91** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |  |
|  | ხარჯები | 24805.24 | 2042.33 | 22762.91 | 21376.48 | 992.04 | 20384.44 | 86.18 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2927.00 | 0.00 | 2927.00 | 2699.15 | 0.00 | 2699.15 | 92.22 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5692.70 | 142.83 | 5549.87 | 5347.48 | 136.31 | 5211.17 | 93.94 |
|  | პროცენტი | 256.06 | 0.00 | 256.06 | 252.78 | 0.00 | 252.78 | 98.72 |
|  | სუბსიდიები | 10131.26 | 0.00 | 10131.26 | 9187.36 | 0.00 | 9187.36 | 90.68 |
|  | გრანტები | 133.38 | 0.00 | 133.38 | 133.38 | 0.00 | 133.38 | 100.00 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2018.83 | 0.00 | 2018.83 | 1601.20 | 0.00 | 1601.20 | 79.31 |
|  | სხვა ხარჯები | 3646.02 | 1899.50 | 1746.52 | 2155.12 | 855.73 | 1299.40 | 59.11 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16865.75 | 6243.77 | 10621.98 | 10644.14 | 4610.92 | 6033.22 | 63.11 |
|  | ვალდებულებების კლება | 123.30 | 0.00 | 123.30 | 123.27 | 0.00 | 123.27 | 99.98 |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4885.55** | **0.00** | **4885.55** | **4307.73** | **0.00** | **4307.73** | **88.17** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |  |
|  | ხარჯები | 4433.21 | 0.00 | 4433.21 | 4055.64 | 0.00 | 4055.64 | 91.48 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2927.00 | 0.00 | 2927.00 | 2699.15 | 0.00 | 2699.15 | 92.22 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1002.59 | 0.00 | 1002.59 | 862.18 | 0.00 | 862.18 | 86.00 |
|  | პროცენტი | 256.06 | 0.00 | 256.06 | 252.78 | 0.00 | 252.78 | 98.72 |
|  | გრანტები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 35.32 | 0.00 | 35.32 | 86.15 |
|  | სხვა ხარჯები | 156.57 | 0.00 | 156.57 | 156.20 | 0.00 | 156.20 | 99.77 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 329.04 | 0.00 | 329.04 | 128.81 | 0.00 | 128.81 | 39.15 |
|  | ვალდებულებების კლება | 123.30 | 0.00 | 123.30 | 123.27 | 0.00 | 123.27 | 99.98 |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4422.90** | **0.00** | **4422.90** | **3881.67** | **0.00** | **3881.67** | **87.76** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |  |
|  | ხარჯები | 4093.86 | 0.00 | 4093.86 | 3752.86 | 0.00 | 3752.86 | 91.67 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2927.00 | 0.00 | 2927.00 | 2699.15 | 0.00 | 2699.15 | 92.22 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 969.29 | 0.00 | 969.29 | 862.18 | 0.00 | 862.18 | 88.95 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 35.32 | 0.00 | 35.32 | 86.15 |
|  | სხვა ხარჯები | 156.57 | 0.00 | 156.57 | 156.20 | 0.00 | 156.20 | 99.77 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 329.04 | 0.00 | 329.04 | 128.81 | 0.00 | 128.81 | 39.15 |
| **01 01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **928.82** | **0.00** | **928.82** | **842.97** | **0.00** | **842.97** | **90.76** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.00 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  |
|  | ხარჯები | 913.82 | 0.00 | 913.82 | 841.28 | 0.00 | 841.28 | 92.06 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 561.00 | 0.00 | 561.00 | 543.45 | 0.00 | 543.45 | 96.87 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 265.58 | 0.00 | 265.58 | 213.60 | 0.00 | 213.60 | 80.43 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 84.24 | 0.00 | 84.24 | 84.23 | 0.00 | 84.23 | 99.99 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 11.27 |
| **01 01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **3359.08** | **0.00** | **3359.08** | **2914.94** | **0.00** | **2914.94** | **86.78** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 187.00 |  | 187.00 | 187.00 |  | 187.00 |  |
|  | ხარჯები | 3046.54 | 0.00 | 3046.54 | 2787.82 | 0.00 | 2787.82 | 91.51 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2263.90 | 0.00 | 2263.90 | 2057.10 | 0.00 | 2057.10 | 90.87 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 675.31 | 0.00 | 675.31 | 625.78 | 0.00 | 625.78 | 92.67 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 32.96 | 0.00 | 32.96 | 94.18 |
|  | სხვა ხარჯები | 72.32 | 0.00 | 72.32 | 71.97 | 0.00 | 71.97 | 99.51 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312.54 | 0.00 | 312.54 | 127.12 | 0.00 | 127.12 | 40.67 |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური** | **135.00** | **0.00** | **135.00** | **123.77** | **0.00** | **123.77** | **91.68** |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.00 |  | 9.00 | 9.00 |  | 9.00 |  |
|  | ხარჯები | 133.50 | 0.00 | 133.50 | 123.77 | 0.00 | 123.77 | 92.71 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 98.60 | 0.00 | 98.60 | 96.57 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 80.30 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 78.66 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **462.65** | **0.00** | **462.65** | **426.06** | **0.00** | **426.06** | **92.09** |
|  | ხარჯები | 339.35 | 0.00 | 339.35 | 302.78 | 0.00 | 302.78 | 89.22 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 33.29 | 0.00 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | პროცენტი | 256.06 | 0.00 | 256.06 | 252.78 | 0.00 | 252.78 | 98.72 |
|  | გრანტები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
|  | ვალდებულებების კლება | 123.30 | 0.00 | 123.30 | 123.27 | 0.00 | 123.27 | 99.98 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **33.29** | **0.00** | **33.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 33.29 | 0.00 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 33.29 | 0.00 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **01 02 03** | **მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **379.36** | **0.00** | **379.36** | **376.06** | **0.00** | **376.06** | **99.13** |
|  | ხარჯები | 256.06 | 0.00 | 256.06 | 252.78 | 0.00 | 252.78 | 98.72 |
|  | პროცენტი | 256.06 | 0.00 | 256.06 | 252.78 | 0.00 | 252.78 | 98.72 |
|  | ვალდებულებების კლება | 123.30 | 0.00 | 123.30 | 123.27 | 0.00 | 123.27 | 99.98 |
| **01 02 04** | **ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი** | **50.00** | **0.00** | **50.00** | **50.00** | **0.00** | **50.00** | **100.00** |
|  | ხარჯები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
|  | გრანტები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **18557.20** | **6242.72** | **12314.48** | **14117.72** | **4953.50** | **9164.22** | **76.08** |
|  | ხარჯები | 6207.75 | 1050.83 | 5156.91 | 5576.84 | 902.67 | 4674.17 | 89.84 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3339.79 | 51.33 | 3288.46 | 3269.88 | 46.94 | 3222.94 | 97.91 |
|  | სუბსიდიები | 593.50 | 0.00 | 593.50 | 485.66 | 0.00 | 485.66 | 81.83 |
|  | სხვა ხარჯები | 2274.46 | 999.50 | 1274.96 | 1821.30 | 855.73 | 965.58 | 80.08 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12349.45 | 5191.89 | 7157.56 | 8540.88 | 4050.83 | 4490.05 | 69.16 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6428.10** | **3883.29** | **2544.82** | **5095.21** | **3038.65** | **2056.56** | **79.26** |
|  | ხარჯები | 623.51 | 0.00 | 623.51 | 594.53 | 0.00 | 594.53 | 95.35 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 623.51 | 0.00 | 623.51 | 594.53 | 0.00 | 594.53 | 95.35 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5804.59 | 3883.29 | 1921.31 | 4500.68 | 3038.65 | 1462.03 | 77.54 |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **5753.02** | **3883.29** | **1869.73** | **4449.11** | **3038.65** | **1410.46** | **77.34** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5753.02 | 3883.29 | 1869.73 | 4449.11 | 3038.65 | 1410.46 | 77.34 |
| **02 01 02** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **513.37** | **0.00** | **513.37** | **497.20** | **0.00** | **497.20** | **96.85** |
|  | ხარჯები | 513.37 | 0.00 | 513.37 | 497.20 | 0.00 | 497.20 | 96.85 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 513.37 | 0.00 | 513.37 | 497.20 | 0.00 | 497.20 | 96.85 |
| **02 01 03** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** | **161.72** | **0.00** | **161.72** | **148.90** | **0.00** | **148.90** | **92.08** |
|  | ხარჯები | 110.14 | 0.00 | 110.14 | 97.33 | 0.00 | 97.33 | 88.37 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 110.14 | 0.00 | 110.14 | 97.33 | 0.00 | 97.33 | 88.37 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51.58 | 0.00 | 51.58 | 51.57 | 0.00 | 51.57 | 99.99 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **4603.51** | **331.37** | **4272.13** | **3901.12** | **316.59** | **3584.53** | **84.74** |
|  | ხარჯები | 1279.01 | 0.00 | 1279.01 | 1268.04 | 0.00 | 1268.04 | 99.14 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1279.01 | 0.00 | 1279.01 | 1268.04 | 0.00 | 1268.04 | 99.14 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3324.50 | 331.37 | 2993.12 | 2633.09 | 316.59 | 2316.49 | 79.20 |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **3102.33** | **331.37** | **2770.96** | **2441.41** | **316.59** | **2124.82** | **78.70** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3102.33 | 331.37 | 2770.96 | 2441.41 | 316.59 | 2124.82 | 78.70 |
| **02 02 02** | **სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია** | **1209.01** | **0.00** | **1209.01** | **1198.08** | **0.00** | **1198.08** | **99.10** |
|  | ხარჯები | 1209.01 | 0.00 | 1209.01 | 1198.08 | 0.00 | 1198.08 | 99.10 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1209.01 | 0.00 | 1209.01 | 1198.08 | 0.00 | 1198.08 | 99.10 |
| **02 02 03** | **ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები** | **292.17** | **0.00** | **292.17** | **261.63** | **0.00** | **261.63** | **89.55** |
|  | ხარჯები | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 69.95 | 0.00 | 69.95 | 99.93 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 69.95 | 0.00 | 69.95 | 99.93 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 222.17 | 0.00 | 222.17 | 191.67 | 0.00 | 191.67 | 86.27 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1919.53** | **0.00** | **1919.53** | **1590.65** | **0.00** | **1590.65** | **82.87** |
|  | ხარჯები | 1226.00 | 0.00 | 1226.00 | 1219.55 | 0.00 | 1219.55 | 99.47 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1226.00 | 0.00 | 1226.00 | 1219.55 | 0.00 | 1219.55 | 99.47 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 693.53 | 0.00 | 693.53 | 371.10 | 0.00 | 371.10 | 53.51 |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | **1226.00** | **0.00** | **1226.00** | **1219.55** | **0.00** | **1219.55** | **99.47** |
|  | ხარჯები | 1226.00 | 0.00 | 1226.00 | 1219.55 | 0.00 | 1219.55 | 99.47 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1226.00 | 0.00 | 1226.00 | 1219.55 | 0.00 | 1219.55 | 99.47 |
| **02 03 02** | **გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა** | **693.53** | **0.00** | **693.53** | **371.10** | **0.00** | **371.10** | **53.51** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 693.53 | 0.00 | 693.53 | 371.10 | 0.00 | 371.10 | 53.51 |
| **02 04** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1126.15** | **420.18** | **705.97** | **877.06** | **287.55** | **589.51** | **77.88** |
|  | ხარჯები | 598.50 | 0.00 | 598.50 | 490.47 | 0.00 | 490.47 | 81.95 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 96.34 |
|  | სუბსიდიები | 593.50 | 0.00 | 593.50 | 485.66 | 0.00 | 485.66 | 81.83 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 527.65 | 420.18 | 107.47 | 386.59 | 287.55 | 99.04 | 73.27 |
| **02 04 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **491.15** | **420.18** | **70.97** | **358.33** | **287.55** | **70.78** | **72.96** |
|  | ხარჯები | 5.00 | 0.00 | 5.0000 | 4.82 | 0.00 | 4.8168 | 96.34 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 96.34 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 486.15 | 420.18 | 65.97 | 353.52 | 287.55 | 65.96 | 72.72 |
| **02 04 02** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება** | **635.00** | **0.00** | **635.00** | **518.73** | **0.00** | **518.73** | **81.69** |
|  | ხარჯები | 593.50 | 0.00 | 593.50 | 485.66 | 0.00 | 485.66 | 81.83 |
|  | სუბსიდიები | 593.50 | 0.00 | 593.50 | 485.66 | 0.00 | 485.66 | 81.83 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41.50 | 0.00 | 41.50 | 33.07 | 0.00 | 33.07 | 79.70 |
| **02 05** | **ბინათმშენებლობის ღონისძიებები** | **2274.46** | **999.50** | **1274.96** | **1821.30** | **855.73** | **965.58** | **80.08** |
|  | ხარჯები | 2274.46 | 999.50 | 1274.96 | 1821.30 | 855.73 | 965.58 | 80.08 |
|  | სხვა ხარჯები | 2274.46 | 999.50 | 1274.96 | 1821.30 | 855.73 | 965.58 | 80.08 |
| **02 05 01** | **სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები** | **2274.46** | **999.50** | **1274.96** | **1821.30** | **855.73** | **965.58** | **80.08** |
|  | ხარჯები | 2274.46 | 999.50 | 1274.96 | 1821.30 | 855.73 | 965.58 | 80.08 |
|  | სხვა ხარჯები | 2274.46 | 999.50 | 1274.96 | 1821.30 | 855.73 | 965.58 | 80.08 |
| **02 06** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1223.00** | **0.00** | **1223.00** | **95.44** | **0.00** | **95.44** | **7.80** |
|  | ხარჯები | 52.95 | 0.00 | 52.95 | 48.22 | 0.00 | 48.22 | 91.05 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 52.95 | 0.00 | 52.95 | 48.22 | 0.00 | 48.22 | 91.05 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1170.05 | 0.00 | 1170.05 | 47.23 | 0.00 | 47.23 | 4.04 |
| **02 06 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები** | **417.49** | **0.00** | **417.49** | **41.76** | **0.00** | **41.76** | **10.00** |
|  | ხარჯები | 46.49 | 0.00 | 46.49 | 41.76 | 0.00 | 41.76 | 89.82 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 46.49 | 0.00 | 46.49 | 41.76 | 0.00 | 41.76 | 89.82 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 371.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **02 06 02** | **სასმელი წყლის „სოკო“** | **5.51** | **0.00** | **5.51** | **5.51** | **0.00** | **5.51** | **99.96** |
|  | ხარჯები | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 99.96 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 99.96 |
| **02 06 03** | **სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **800.00** | **0.00** | **800.00** | **48.18** | **0.00** | **48.18** | **6.02** |
|  | ხარჯები | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 100.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 799.0 | 0.0 | 799.0 | 47.2 | 0.0 | 47.2 | 5.91 |
| **02 07** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **57.82** | **0.00** | **57.82** | **47.77** | **0.00** | **47.77** | **82.63** |
|  | ხარჯები | 57.82 | 0.00 | 57.82 | 47.77 | 0.00 | 47.77 | 82.63 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 57.82 | 0.00 | 57.82 | 47.77 | 0.00 | 47.77 | 82.63 |
| **02 07 01** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **57.82** | **0.00** | **57.82** | **47.77** | **0.00** | **47.77** | **82.63** |
|  | ხარჯები | 57.82 | 0.00 | 57.82 | 47.77 | 0.00 | 47.77 | 82.63 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 57.82 | 0.00 | 57.82 | 47.77 | 0.00 | 47.77 | 82.63 |
| **02 08** | **საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები** | **18.50** | **0.00** | **18.50** | **16.54** | **0.00** | **16.54** | **89.42** |
|  | ხარჯები | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 89.42 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 89.42 |
| **02 09** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **816.90** | **574.01** | **242.89** | **643.28** | **428.62** | **214.66** | **78.75** |
|  | ხარჯები | 77.00 | 51.33 | 25.67 | 70.41 | 46.94 | 23.47 | 91.44 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 77.00 | 51.33 | 25.67 | 70.41 | 46.94 | 23.47 | 91.44 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 739.90 | 522.68 | 217.22 | 572.87 | 381.67 | 191.19 | 77.43 |
| **02 10** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **89.24** | **34.37** | **54.86** | **29.33** | **26.36** | **2.97** | **32.87** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.24 | 34.37 | 54.86 | 29.33 | 26.36 | 2.97 | 32.87 |
|  | ძირითადი აქტივები | 89.24 | 34.37 | 54.86 | 29.33 | 26.36 | 2.97 | 32.87 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1575.00** | **0.00** | **1575.00** | **1270.66** | **0.00** | **1270.66** | **80.68** |
|  | ხარჯები | 1120.16 | 0.00 | 1120.16 | 1112.82 | 0.00 | 1112.82 | 99.34 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1051.78 | 0.00 | 1051.78 | 1044.44 | 0.00 | 1044.44 | 99.30 |
|  | გრანტები | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 454.84 | 0.00 | 454.84 | 157.84 | 0.00 | 157.84 | 34.70 |
|  | ძირითადი აქტივები | 454.84 | 0.00 | 454.84 | 157.84 | 0.00 | 157.84 | 34.70 |
| **03 01** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **1382.44** | **0.00** | **1382.44** | **1085.32** | **0.00** | **1085.32** | **78.51** |
|  | ხარჯები | 927.60 | 0.00 | 927.60 | 927.48 | 0.00 | 927.48 | 99.99 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 927.60 | 0.00 | 927.60 | 927.48 | 0.00 | 927.48 | 99.99 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 454.84 | 0.00 | 454.84 | 157.84 | 0.00 | 157.84 | 34.70 |
| **03 02** | **გარემოს დაცვის ღონისძიებები** | **14.60** | **0.00** | **14.60** | **14.60** | **0.00** | **14.60** | **100.00** |
|  | ხარჯები | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 100.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 100.00 |
| **03 03** | **პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები** | **98.77** | **0.00** | **98.77** | **91.54** | **0.00** | **91.54** | **92.68** |
|  | ხარჯები | 98.77 | 0.00 | 98.77 | 91.54 | 0.00 | 91.54 | 92.68 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 98.77 | 0.00 | 98.77 | 91.54 | 0.00 | 91.54 | 92.68 |
| **03 04** | **მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები** | **79.20** | **0.00** | **79.20** | **79.20** | **0.00** | **79.20** | **100.00** |
|  | ხარჯები | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 100.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10.82 | 0.00 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 10.82 | 100.00 |
|  | გრანტები | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 100.00 |
| **04 00** | **განათლება** | **7586.87** | **844.81** | **6742.06** | **6079.77** | **566.32** | **5513.45** | **80.14** |
|  | ხარჯები | 5562.07 | 91.49 | 5470.58 | 4835.63 | 89.37 | 4746.26 | 86.94 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 97.68 |
|  | სუბსიდიები | 5470.58 | 0.00 | 5470.58 | 4746.26 | 0.00 | 4746.26 | 86.76 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2024.80 | 753.32 | 1271.48 | 1244.14 | 476.95 | 767.18 | 61.44 |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **5586.41** | **0.00** | **5586.41** | **4863.85** | **0.00** | **4863.85** | **87.07** |
|  | ხარჯები | 5339.70 | 0.00 | 5339.70 | 4627.21 | 0.00 | 4627.21 | 86.66 |
|  | სუბსიდიები | 5339.70 | 0.00 | 5339.70 | 4627.21 | 0.00 | 4627.21 | 86.66 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 246.71 | 0.00 | 246.71 | 236.64 | 0.00 | 236.64 | 95.92 |
| **04 02** | **სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **1159.86** | **137.59** | **1022.27** | **615.53** | **86.86** | **528.66** | **53.07** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1159.86 | 137.59 | 1022.27 | 615.53 | 86.86 | 528.66 | 53.07 |
| **04 03** | **პროფესიული განათლების ხელშეწყობა** | **133.38** | **0.00** | **133.38** | **120.93** | **0.00** | **120.93** | **90.67** |
|  | ხარჯები | 130.88 | 0.00 | 130.88 | 119.05 | 0.00 | 119.05 | 90.96 |
|  | სუბსიდიები | 130.88 | 0.00 | 130.88 | 119.05 | 0.00 | 119.05 | 90.96 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 75.20 |
| **04 04** | **საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **707.22** | **707.22** | **0.00** | **479.46** | **479.46** | **0.00** | **67.79** |
|  | ხარჯები | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 97.68 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 97.68 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 615.73 | 615.73 | 0.00 | 390.09 | 390.09 | 0.00 | 63.35 |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4984.00** | **233.71** | **4750.29** | **3808.22** | **34.02** | **3774.20** | **76.41** |
|  | ხარჯები | 3603.72 | 0.00 | 3603.72 | 3333.62 | 0.00 | 3333.62 | 92.51 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 162.04 | 0.00 | 162.04 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 27.34 |
|  | სუბსიდიები | 3296.18 | 0.00 | 3296.18 | 3203.41 | 0.00 | 3203.41 | 97.19 |
|  | გრანტები | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 130.50 | 0.00 | 130.50 | 70.92 | 0.00 | 70.92 | 54.34 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1380.28 | 233.71 | 1146.57 | 474.60 | 34.02 | 440.58 | 34.38 |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2362.10** | **233.71** | **2128.39** | **1615.10** | **34.02** | **1581.08** | **68.38** |
|  | ხარჯები | 1436.76 | 0.00 | 1436.76 | 1413.30 | 0.00 | 1413.30 | 98.37 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 39.68 |
|  | სუბსიდიები | 1361.26 | 0.00 | 1361.26 | 1350.77 | 0.00 | 1350.77 | 99.23 |
|  | სხვა ხარჯები | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 925.34 | 233.71 | 691.63 | 201.80 | 34.02 | 167.78 | 21.81 |
| **05 01 01** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **910.34** | **233.71** | **676.63** | **187.62** | **34.02** | **153.61** | **20.61** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 910.34 | 233.71 | 676.63 | 187.62 | 34.02 | 153.61 | 20.61 |
| **05 01 02** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1376.26** | **0.00** | **1376.26** | **1364.94** | **0.00** | **1364.94** | **99.18** |
|  | ხარჯები | 1361.26 | 0.00 | 1361.26 | 1350.77 | 0.00 | 1350.77 | 99.23 |
|  | სუბსიდიები | 1361.26 | 0.00 | 1361.26 | 1350.77 | 0.00 | 1350.77 | 99.23 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | 94.51 |
| **05 01 03** | **სპორტული ღონისძიებები** | **75.50** | **0.00** | **75.50** | **62.53** | **0.00** | **62.53** | **82.82** |
|  | ხარჯები | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 62.53 | 0.00 | 62.53 | 82.82 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 39.68 |
|  | სხვა ხარჯები | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 100.00 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2169.84** | **0.00** | **2169.84** | **2006.12** | **0.00** | **2006.12** | **92.45** |
|  | ხარჯები | 1996.76 | 0.00 | 1996.76 | 1847.68 | 0.00 | 1847.68 | 92.53 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 41.34 | 0.00 | 41.34 | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 48.47 |
|  | სუბსიდიები | 1894.92 | 0.00 | 1894.92 | 1812.64 | 0.00 | 1812.64 | 95.66 |
|  | გრანტები | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173.09 | 0.00 | 173.09 | 158.43 | 0.00 | 158.43 | 91.54 |
| **05 02 01** | **კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **2068.00** | **0.00** | **2068.00** | **1981.41** | **0.00** | **1981.41** | **95.81** |
|  | ხარჯები | 1909.92 | 0.00 | 1909.92 | 1827.64 | 0.00 | 1827.64 | 95.69 |
|  | სუბსიდიები | 1894.92 | 0.00 | 1894.92 | 1812.64 | 0.00 | 1812.64 | 95.66 |
|  | გრანტები | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.09 | 0.00 | 158.09 | 153.77 | 0.00 | 153.77 | 97.27 |
| **05 02 02** | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **15.00** | **0.00** | **15.00** | **4.67** | **0.00** | **4.67** | **31.13** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 31.13 |
| **05 02 03** | **კულტურული ღონისძიებები** | **86.84** | **0.00** | **86.84** | **20.04** | **0.00** | **20.04** | **23.07** |
|  | ხარჯები | 86.84 | 0.00 | 86.84 | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 23.07 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 41.34 | 0.00 | 41.34 | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 48.47 |
|  | სხვა ხარჯები | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | **165.20** | **0.00** | **165.20** | **27.79** | **0.00** | **27.79** | **16.82** |
|  | ხარჯები | 119.20 | 0.00 | 119.20 | 27.79 | 0.00 | 27.79 | 23.31 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 88.20 | 0.00 | 88.20 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 12.33 |
|  | სხვა ხარჯები | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 54.57 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **05 04** | **ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა** | **40.00** | **0.00** | **40.00** | **40.00** | **0.00** | **40.00** | **100.00** |
|  | ხარჯები | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00 |
|  | სუბსიდიები | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00 |
| **05 05** | **ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები** | **11.44** | **0.00** | **11.44** | **4.85** | **0.00** | **4.85** | **42.42** |
|  | ხარჯები | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 44.13 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 44.13 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **05 06** | **დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **235.42** | **0.00** | **235.42** | **114.36** | **0.00** | **114.36** | **48.58** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 235.42 | 0.00 | 235.42 | 114.36 | 0.00 | 114.36 | 48.58 |
| **06 00** | **ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4205.66** | **964.85** | **3240.81** | **2559.79** | **49.12** | **2510.67** | **60.87** |
|  | ხარჯები | 3878.33 | 900.00 | 2978.33 | 2461.92 | 0.00 | 2461.92 | 63.48 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 37.31 | 0.00 | 37.31 | 82.92 |
|  | სუბსიდიები | 771.00 | 0.00 | 771.00 | 752.03 | 0.00 | 752.03 | 97.54 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1977.83 | 0.00 | 1977.83 | 1565.87 | 0.00 | 1565.87 | 79.17 |
|  | სხვა ხარჯები | 1084.50 | 900.00 | 184.50 | 106.70 | 0.00 | 106.70 | 9.84 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 327.34 | 64.85 | 262.48 | 97.87 | 49.12 | 48.75 | 29.90 |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **461.34** | **64.85** | **396.48** | **214.91** | **49.12** | **165.79** | **46.58** |
|  | ხარჯები | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 123.04 | 0.00 | 123.04 | 87.88 |
|  | სუბსიდიები | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 123.04 | 0.00 | 123.04 | 87.88 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 321.34 | 64.85 | 256.48 | 91.87 | 49.12 | 42.75 | 28.59 |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი** | **140.00** | **0.00** | **140.00** | **123.04** | **0.00** | **123.04** | **87.88** |
|  | ხარჯები | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 123.04 | 0.00 | 123.04 | 87.88 |
|  | სუბსიდიები | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 123.04 | 0.00 | 123.04 | 87.88 |
| **06 01 02** | **ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **321.34** | **64.85** | **256.48** | **91.87** | **49.12** | **42.75** | **28.59** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 321.34 | 64.85 | 256.48 | 91.87 | 49.12 | 42.75 | 28.59 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3744.33** | **900.00** | **2844.33** | **2344.88** | **0.00** | **2344.88** | **62.62** |
|  | ხარჯები | 3738.33 | 900.00 | 2838.33 | 2338.88 | 0.00 | 2338.88 | 62.56 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 37.31 | 0.00 | 37.31 | 82.92 |
|  | სუბსიდიები | 631.00 | 0.00 | 631.00 | 628.99 | 0.00 | 628.99 | 99.68 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1977.83 | 0.00 | 1977.83 | 1565.87 | 0.00 | 1565.87 | 79.17 |
|  | სხვა ხარჯები | 1084.50 | 900.00 | 184.50 | 106.70 | 0.00 | 106.70 | 9.84 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 |
| **06 02 01** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **36.00** | **0.00** | **36.00** | **30.08** | **0.00** | **30.08** | **83.56** |
|  | ხარჯები | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | 83.56 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | 83.56 |
| **06 02 02** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | **357.80** | **0.00** | **357.80** | **288.35** | **0.00** | **288.35** | **80.59** |
|  | ხარჯები | 357.80 | 0.00 | 357.80 | 288.35 | 0.00 | 288.35 | 80.59 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 357.80 | 0.00 | 357.80 | 288.35 | 0.00 | 288.35 | 80.59 |
| **06 02 02 01** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა** | **7.80** | **0.00** | **7.80** | **6.75** | **0.00** | **6.75** | **86.54** |
|  | ხარჯები | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 86.54 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 86.54 |
| **06 02 02 02** | **სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება** | **350.00** | **0.00** | **350.00** | **281.60** | **0.00** | **281.60** | **80.46** |
|  | ხარჯები | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 281.60 | 0.00 | 281.60 | 80.46 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 281.60 | 0.00 | 281.60 | 80.46 |
| **06 02 03** | **უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **633.00** | **0.00** | **633.00** | **632.99** | **0.00** | **632.99** | **100.00** |
|  | ხარჯები | 627.00 | 0.00 | 627.00 | 626.99 | 0.00 | 626.99 | 100.00 |
|  | სუბსიდიები | 627.00 | 0.00 | 627.00 | 626.99 | 0.00 | 626.99 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 |
| **06 02 04** | **ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **5.75** | **0.00** | **5.75** | **57.50** |
|  | ხარჯები | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 57.50 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 45.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 70.00 |
| **06 02 05** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **205.00** | **0.00** | **205.00** | **174.65** | **0.00** | **174.65** | **85.19** |
|  | ხარჯები | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 174.65 | 0.00 | 174.65 | 85.19 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 182.30 | 0.00 | 182.30 | 174.65 | 0.00 | 174.65 | 95.80 |
|  | სხვა ხარჯები | 22.70 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **06 02 06** | **ვეტერანთა საზოგადოება** | **4.00** | **0.00** | **4.00** | **2.00** | **0.00** | **2.00** | **50.00** |
|  | ხარჯები | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 |
|  | სუბსიდიები | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 |
| **06 02 07** | **მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით დახმარების ღონისძიებები** | **129.00** | **0.00** | **129.00** | **65.90** | **0.00** | **65.90** | **51.08** |
|  | ხარჯები | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 65.90 | 0.00 | 65.90 | 51.08 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 37.31 | 0.00 | 37.31 | 82.92 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 75.22 |
|  | სხვა ხარჯები | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| **06 02 08** | **დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები** | **87.50** | **0.00** | **87.50** | **86.51** | **0.00** | **86.51** | **98.87** |
|  | ხარჯები | 87.50 | 0.00 | 87.50 | 86.51 | 0.00 | 86.51 | 98.87 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 87.50 | 0.00 | 87.50 | 86.51 | 0.00 | 86.51 | 98.87 |
| **06 02 09** | **სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები** | **64.50** | **0.00** | **64.50** | **56.90** | **0.00** | **56.90** | **88.22** |
|  | ხარჯები | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 56.90 | 0.00 | 56.90 | 88.22 |
|  | სხვა ხარჯები | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 56.90 | 0.00 | 56.90 | 88.22 |
| **06 02 10** | **სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები** | **1224.43** | **0.00** | **1224.43** | **909.90** | **0.00** | **909.90** | **74.31** |
|  | ხარჯები | 1224.43 | 0.00 | 1224.43 | 909.90 | 0.00 | 909.90 | 74.31 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1224.43 | 0.00 | 1224.43 | 909.90 | 0.00 | 909.90 | 74.31 |
| **06 02 11** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **80.00** | **0.00** | **80.00** | **78.75** | **0.00** | **78.75** | **98.44** |
|  | ხარჯები | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 78.75 | 0.00 | 78.75 | 98.44 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 43.75 | 0.00 | 43.75 | 97.22 |
|  | სხვა ხარჯები | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 100.00 |
| **06 02 14** | **1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება** | **1.80** | **0.00** | **1.80** | **1.80** | **0.00** | **1.80** | **100.00** |
|  | ხარჯები | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 100.00 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 100.00 |
| **06 02 15** | **საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება** | **11.30** | **0.00** | **11.30** | **11.30** | **0.00** | **11.30** | **100.00** |
|  | ხარჯები | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 100.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 100.00 |
| **06 02 16** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება** | **900.00** | **900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**III თავი.** **პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება**

1. *წლის ბიუჯეტით (32143,89 ათასი ლარი) განხორციელდა:*

* ინფრასტრუქტურის განვითარება - **14117,72** ათ. ლარი;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა - **1270,66** ათ. ლარი;
* განათლება - **6079,77** ათ. ლარი;
* კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - **3808,22** ათ. ლარი;
* ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -**2559,79** ათ. ლარი;
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები-**4307,73** ათ. ლარი.

2021 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 5095,21 ათ. ლარი, განხორციელდა გზების (ერისთავის ქუჩაზე ქვაფენილის მოწყობა, ლეონიძის ჩიხის, ჭონქაძის III შესახვევის (უნივერსიტეტის ქუჩა), მეგობრობის ქუჩის, სოხუმის ქუჩის, აბანოს I შესახვევის, ბარათაშვილის ქუჩის, სოფ. წინანდლის, სოფ. კურდღელაურში, სოფ. ართანაში, სოფ. იყალთოში, სოფ. ნასამხრალი, შალაური და სხვა) რეაბილიტაცია, განხორციელდა ქ. თელავში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე არსებული დაზიანებული ტროტუარების რეაბილიტაცია, ახალი ტროტუარების და პარკინგის მოწყობა. შეძენილ იქნა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 2021 წელს დაიწყო და 2022 წელს გაგრძელდა ქ. თელავში ლეონიძის ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფ. ვანთაში, სოფ. ნაფარეულში, სოფ. ლაფანყურში, სოფ. ბუშეტში, სოფ. აკურაში და სოფ. შალაურში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია; განხორციელდა ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციის (ე.წ. ორმოული და ეკრანული შეკეთება) სამუშაოები. სამუშაოები განხორციელდა 17062 კვ. მ-ზე. მოეწყო სხვადასხვა სახის საგზაო ნიშნები, მოწესრიგდა შუქნიშნები და ქვეითთა გადასასვლელები. საჭიროების შესაბამისად მოხდა სხვადასხვა ლოკაციებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება, დამონტაჟდა 250 ცალი საგზაო ნიშანი. განხორციელდა საგზაო მონიშვნები, სხვადასხვა ლოკაციებზე მოეწყო სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერები სულ ჯამში 234 გრძ. მ, განხორციელდა ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა-პატრონობა. უსაფრთხოების მიზნით, თოვლიანი ამინდის შემთხვევაში განხორციელდა საავტომობილო გზების თოვლისგან გაწმენდა და სხვა.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესების, წყლის სისტემების ფუნქციონირების და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფისათვის, ჩამდინარე წყლების სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციისათვის გაიხარჯა 3901,12 ათ. ლარი; 2021 წელს დასრულდა სოფ. კონდოლში, სოფ. ფშაველში, სოფ. წინანდალში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. სოფ. იყალთოში, სოფ. რუისპირში სოფ. შალაურში, სოფ. ვარდისუბანში ჭაბურღილების მოწყობა და სოფ. წინანდალში ჭაბურღილის გაწმენდა. 2021 წელს დასრულდა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა სოფლებში: სოფ. იყალთო, სოფ. რუისპირი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფ. გულგულაში სასმელი წყლის სისტემებს. 2021 წელს დაიწყო სოფ. გულგულაში, სოფ. ბუშეტში, სოფ. ვარდისუბანში, სოფ. ლალისყურში და სოფ. ართანაში სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები, სოფ. ქვ. ხოდაშნის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. დამატებითი რეზერვუარები მოეწყო სასმელი წყლის ჭაბურღილებთან სოფ. ჯუღაანში, სოფ. შალაურში, სოფ. იყალთოში. წლის განმავლობაში განხორციელდა სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა, გამართულად ფუნქციონიონირების მიზნით. განხორციელდა ჭაბურღილებისათვის მიწოდებული ელ.ენერგიის სიმძლავრის გაზრდა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, საექსპერტო მომსახურება. სასმელი წყლის სისტემების დაზიანების შემთხვევაში მიმდინარეობდა წერტილოვანი შეკეთება, სასმელი წყლის სამარაგო რეზერვუარების და ჭაბურღილების გაწმენდა, დაფინანსდა ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი. განხორციელდა ბუნებრივი წყაროებისა და ჭაბურღილების სასმელად ვარგისიანობის დასადგენად ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზების ჩატარება. განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა, წლის განმავლობაში, საჭიროების შესაბამისად, სხვადასხვა ლოკაციებზე გაიწმნდა 3110 მ სანიაღვრე არხი. განხორციელდა ახალი სანიაღვრე არხების მოწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის: სოფ. სანიორეში, სოფ, კურდღელაურში, სოფ. კისისხევში, სოფ. ვარდისუბანში, სოფ. ნაფარეულში ქ. თელავში, ერისთავის ქუჩაზე და სხვა.

გარე - განათებით უზრუნველყოფის მიზნით გაიხარჯა 1590,65 ათ.ლარი, განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე - განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება: გარე - განათებაზე გახარჯული ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება, გარე - განათების დაზიანებულ მონაკვეთების შეკეთება, სადენების აღდგენა, მწყობრიდან გამოსული სანათების შეცვლა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაფინანსდა ახალი გარე-განათების ქსელის მოწყობა - სოფ. კონდოლში, სოფ. კურდღელაურში, სოფ. ბუშეტში, სოფ. იყალთოში, სოფ. წინანდალში, სოფ. რუისპირში, სოფ. შალაურში, სოფ. ფშაველში, სოფ. სანიორეში, სოფ. ნაფარეულში და სოფ. კისისხევში. 2021 წელს შეძენილი იქნა გარე -განათების მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. განხორციელდა სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული ამწე კალათი) შეძენა და მოეწყო აღრიცხვის კვანძები.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარებისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 877.06 ათ. ლარი, პროგრამის ფარგლებში დასრულდა ქ. თელავში ავტობუსების სადგომის და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობა. განხორციელდა მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების უზრუნველყოფა ((ა)აიპ თელავის სატრანსპორტო სამსახურის დაფინანსება);

ბინათმშენებლობის ღონისძიებების მიმართულებით გახარჯულმა თანხამ 2021 წელს შეადგინა 1821.30 ათ. ლარი. მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პრინციპით - ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენებით დაფინანსდა სახურავების, სადარბაზოების და სხვ. რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია - შეკეთების ღონისძიებები. განხორციელდა ბმა ,,ოცნება"-ს, სააკაძის მოედანი #3, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,აღმაშენებელი"-ს, აღმაშენებლის I შეს. #7,სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,ფიჭვნარი"-ს, თაყაიშვილიას ქ. 14, სახურავის შეკეთების და წყალსაწრეტი მილების მოწყობის სამუშაოები, ბმა ,,კავკასია 2011"-ის, კავკასიონის ქ. #55, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,ალაზანი 5"-ის, აღმაშენებლის I შეს #5, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,კავკასიონი 2008"-ის, კავკასიონის ქ #37ა, სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,ცისკარი"-ს, რუსთაველის გამზ. #91, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,ქეთევან წამებულის 9"-ის, ქეთევან წამებულის ქ #9, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2021 წელს გაგრძელდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და აგრეთვე, ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხებით თელავის მუნიციპალიტეტში 2020 წლის 15 - 16 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია. განხორციელდა 2021 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების ახალი სახურავების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. რეგიონებში განასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით გაგრძელდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების განსახორციელებლად გაიხარჯა 95,44 ათ. ლარი, საიდანაც განხორციელდა საწვავის შეძენა ისეთი მექანიზმებისათვის, როგორიც არის „გრეიდერი“, „ექსკავატორი“, „ბულდოზერი“, „ავტოთვითმცლელი“და სხვ. რომლის საშუალებითაც განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები. განხორციელდა ქ. თელავში ისტორიული ჭადრის ხის ფიტოსანიტარული და სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურება. დაფინანსდა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის „სოკო“-ებზე გახარჯული წყლის ღირებულების ანაზღაურება. „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში განსახორცილებელი პროექტების“ ფარგლებში განსახორცილებელი ღონისძიებებისათვის შეძენილ იქნა საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია. დაკონტრაქტდა შემდეგი საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა: ქ.თელავში უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური სპორტული მოედნის და სარეკრეაციო სივრცის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ქ. თელავში საზარბაზნე ბურჯის რეაბილიტაცია-კონსერვაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ქ. თელავში მდებარე ყორჩიბაშიშვილების ციხესთან მისასვლელი გზის, გადასახედის და მიმდებარე სკვერის კეთილმოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ქ. თელავში, საზარბაზნე ბურჯის მიმდებარედ, ერეკლე II-ის სკვერის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ქ.თელავში არსებული ისტორიული მნიშვნელობის წყაროების რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ქ.თელავში ქუჩების დამისამართების, სტანდარტიზაციის და საინფორმაციო დაფების განთავსების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება. მათი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება 2022 წელს. დასრულდა და ანაზღაურდა ქ. თელავში, უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციურ ობიექტებთან მისასვლელი გზის და პარკინგის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ქ. თელავში ისტორიულ ძეგლებსა და ტურისტულ საინფორმაციო დაფებზე QR კოდების განთავსებისთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება, ქ. თელავის აღმოსავლეთ შემოსასვლელთან, მშვიდობის ქუჩის მიმდებარედ „მშვიდობის პარკის“ მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს დასახლებაში დასახლებების საერთო კრებების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან გამართული კონსულტაციების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების და მასთან დაკავშირებულ სხვა ღონისძიებების დაფინანსებას. 2021 წელს გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 643.28 ათ. ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ გამოყოფილი თანხებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდა სოფ. აკურაში გარე - განათების ქსელის მოწყობა; სოფ. ვანთაში საბავშვო ბაღის ოთახების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფ. ბუშეტში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ქვ. ხოდაშენში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. წინანდალში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. კისისხევში ტრენაჟორების მოწყობა; სოფ. ნასამხრალში სოფლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; სოფ. კონდოლში სოფელში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა; სოფ. შალაურში ტრენაჟორების მოწყობა; სოფ. კურდღელაურში შიდა საუბნო გზებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა; სოფ. ლალისყურში სოფელში არსებული სანიაღვრე და სარწყავი არხების მოწესრიგება და გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ფშაველში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ლეჩურში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ართანაში სოფელში არსებულ სკვერზე დამატებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფ. სანიორეში სავარგულებთან მისასვლელი გზის მოხრეშვა; სოფ. ჯუღაანში სავარგულებთან მისასვლელი გზის მოხრეშვა; სოფ. თეთრწყლებში არსებული სკვერის კეთილმოწყობა; სოფ. თეთრწყლების და სოფ. ნადიკვარის, ორივე სოფლის სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის მოხრეშვა; სოფ. სეროდანში, სოფ. პანტიანში სოფლებისაკენ მისასვლელი გზის მოხრეშვა; სოფ. კობაძეში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ვარდისუბანში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. გულგულაში ტრენაჟორების მოწყობა; სოფ. ყარაჯალაში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. რუისპირში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ახატელში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. იყალთოში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით გაიხარჯა 29.33ათ. ლარი, მათ შორის 2020 წელს განხორციელებული სოფელ ფშაველში (თუშეთთან დამაკავშირებელი გზა) კულტურის სახლის ეზოში კემპინგის (ავტო, ველო და ქვეითი ტურისტების გასაჩერებელი ადგილის) მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება, ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის გადაფასება და სხვა.

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფისათვის დაგეგმილი დაფინანსებიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა 1085,32 ათ. ლარი. პროგრამის ფარგლებში ყოველდღიურად ხორციელდება ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, მუნიციპალიტეტში კომფორტული გარემოს შექნისათვის ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე სანიტარულ სისუფთავეს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა (122000მ3), შეძენილ იქნა დამატებით 200 ცალი ნაგვის ურნა, 2021 წლის დაფინანსების ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება დასუფთავების ღონისძიებების განსახორციელებლად სპეც.მანქანის შესაძენად. ხელშეკრულებების პირობების გათვალისწინებით მიწოდება განხორციელდება 2022 წელს.

გარემოს დაცვის ღონისძიებების (გამხმარი და საფრთხის შემცელი ხეების ვარჯის ფორმირება), საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების, პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების, მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განსახორციელებლად დაფინანსების საკასო ხარჯმა შეადგინა 249,65 ათ. ლარი;

ადმინისტრაციული შენობების, კულტურის, სპორტის, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების, საჯარო სკოლების და დასვენების ობიექტების კეთილმოწყობის, რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის, აგრეთვე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიზნით გამოყოფილი დაფინანსებიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა 1440,43 ათ. ლარი. 2021 წელს დასრულდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბუშეტის, სოფ. ქვ.ხოდაშენის, სოფ. წინანდლის, სოფ. კონდოლის, სოფ. კურდღელაურის, სოფ. გულგულის, სოფ. ლაფანყურის და სოფ. ართანის სოფ. კისისხევის, სოფ. თეთრწყლების, ქ.თელავის N5 ბაგა-ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღის სეპტიკის მოწყობის სამუშაოები, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღის ფლიგელის რეკონსტრუქციის სამუშაოები. 2021 წელს განხორციელდა სოფ. იყალთოს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქ. თელავში N5 საბავშვო ბაღის და N6, N9 ბაგა-ბაღების გათბობის სისტემების საქვაბეების შენობის გარეთ გატანის სამუშაოები. შეძენილ იქნა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია გათბობის სისტემების საქვაბეების შენობის გარეთ გატანის სამუშაოებისათვის. 2021 წელს დაიწყო თელავის N9 ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქ. თელავში N7 და N8 საბავშვო ბაღების გათბობის სისტემების საქვაბეების შენობის გარეთ გატანის სამუშაოები, სოფ. წინანდლის I საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები, N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია (ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შიდა სარემონტო სამუშაოები); 2021 წელს განხორციელდა სოფ. ყარაჯალაში ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის მოწყობა. 2021 წელს დაკონტრაქტდა ქ. თელავში, სოფ. ართანასა და სოფ. რუისპირში ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნების მოწყობა, რომლის სამუშაოებიც გრძელდება 2022 წელს. მიმდინარეობს ქ. თელავში ჭადრაკის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2021 წელს შეძენილი იქნა სოფ ართანის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია, სოფ იყალთოს, გულგულის და კონდოლის საჯარო სკოლების ელ.გაყვანილობის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაცია. განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. გულგულის საჯარო სკოლის ელ. გაყვანილობის ქსელის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები. 2020 წელს დაიწყო და დასრულდა 2021 წელს N3, N4, N5, N7, N6, სოფ. ლალისყურის საჯარო სკოლების სველი წერტილების რეაბილიტაცია, სოფ. წინანდლის საჯარო სკოლის გამაგრების სამუშაოები. 2021 წელს დაიწყო და 2022 წელს გაგრძელდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ართანის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. იყალთოს საჯარო სკოლის ელ.გაყვანილობის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფ. კონდოლის საჯარო სკოლის ელ. გაყვანილობის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2021 წელს განხორციელდა ქ. თელავში საბავშვო ბიბლიოთეკის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

სკოლამდელი აღზრდის, სპორტის და კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობის საკასო ხარჯმა შეადგინა 8331,13 ათ. ლარი;

სპორტული, კულტურული, ახალგაზრდული ღონისძიებების და მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობის დაფინანსების საკასო ხარჯმა შეადგინა 239,73 ათ. ლარი.

2021 წელს თელავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის, როგორიცაა: ოპერაციული, სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურეობის დაფინანსება, მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე საშუალებების შესაძენად ფინანსური დახმარება, მრავალშვილიან ოჯახების დახმარება, ახალდაბადებულთა ოჯახების დახმარება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ პირთა (18 წლამდე) შვილების დახმარება, მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) დევნილ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება, საერო და რელიგიურ დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისთვის სასაჩუქრე ამანათების გაცემა (მათ შორის ფულადი) და სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ზამთრის სეზონზე სათბობით უზრუნველსაყოფად დახმარება, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირების დახმარება, უფასო სასადილოთი მომსახურების პროგრამა და სხვა, დაფინანსდა 2344,88 ათასი ლარით; ხოლო ჯანდაცვის მიმართულებით გაიხარჯა - 214,91 ათ. ლარი, აქედან ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი დაფინანსდა 123,04 ათ. ლარით, ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი თანხიდან გაიხარჯა 91,87 ათ. ლარი, საიდანაც, დასრულდა სოფელ ნაფარეულში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ართანაში და სოფ. ლეჩურში ამბულატორიის ტიპიური პროექტის მიწის ნაკვეთთან მიბმისა და სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის გადაანგარიშების მომსახურების შესყიდვა. 2021 წელს დაკონტრაქტდა და დაიწყო სოფ. ართანაში ამბულატორიის ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები, რომელიც გაგრძელდება 2022 წელს.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსების საკასო ხარჯმა შეადგინა 4184.45 ათ. ლარი.

**ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)**

თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რომელიც გულისხმობს, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას, რეაბილიტაციას და ახლის მშენებლობას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **18557.20** | **6242.72** | **12314.48** | **14117.72** | **4953.50** | **9164.22** | **76.08** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6428.10** | **3883.29** | **2544.82** | **5095.21** | **3038.65** | **2056.56** | **79.26** |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 5753.02 | 3883.29 | 1869.73 | 4449.11 | 3038.65 | 1410.46 | 77.34 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 513.37 | 0.00 | 513.37 | 497.20 | 0.00 | 497.20 | 96.85 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 161.72 | 0.00 | 161.72 | 148.90 | 0.00 | 148.90 | 92.08 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **4603.51** | **331.37** | **4272.13** | **3901.12** | **316.59** | **3584.53** | **84.74** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 3102.33 | 331.37 | 2770.96 | 2441.41 | 316.59 | 2124.82 | 78.70 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 1209.01 | 0.00 | 1209.01 | 1198.08 | 0.00 | 1198.08 | 99.10 |
| 02 02 03 | ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები | 292.17 | 0.00 | 292.17 | 261.63 | 0.00 | 261.63 | 89.55 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1919.53** | **0.00** | **1919.53** | **1590.65** | **0.00** | **1590.65** | **82.87** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 1226.00 | 0.00 | 1226.00 | 1219.55 | 0.00 | 1219.55 | 99.47 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა | 693.53 | 0.00 | 693.53 | 371.10 | 0.00 | 371.10 | 53.51 |
| **02 04** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1126.15** | **420.18** | **705.97** | **877.06** | **287.55** | **589.51** | **77.88** |
| 02 04 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 491.15 | 420.18 | 70.97 | 358.33 | 287.55 | 70.78 | 72.96 |
| 02 04 02 | მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება | 635.00 | 0.00 | 635.00 | 518.73 | 0.00 | 518.73 | 81.69 |
| **02 05** | **ბინათმშენებლობის ღონისძიებები** | **2274.46** | **999.50** | **1274.96** | **1821.30** | **855.73** | **965.58** | **80.08** |
| 02 05 01 | სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები | 2274.46 | 999.50 | 1274.96 | 1821.30 | 855.73 | 965.58 | 80.08 |
| **02 06** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1223.00** | **0.00** | **1223.00** | **95.44** | **0.00** | **95.44** | **7.80** |
| 02 06 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 417.49 | 0.00 | 417.49 | 41.76 | 0.00 | 41.76 | 10.00 |
| 02 06 02 | სასმელი წყლის „სოკო“ | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 99.96 |
| 02 06 03 | სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 48.18 | 0.00 | 48.18 | 6.02 |
| **02 07** | **სარიტუალო ღონისძიებები** | **57.82** | **0.00** | **57.82** | **47.77** | **0.00** | **47.77** | **82.63** |
| 02 07 01 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 57.82 | 0.00 | 57.82 | 47.77 | 0.00 | 47.77 | 82.63 |
| **02 08** | **საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები** | **18.50** | **0.00** | **18.50** | **16.54** | **0.00** | **16.54** | **89.42** |
| **02 09** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **816.90** | **574.01** | **242.89** | **643.28** | **428.62** | **214.66** | **78.75** |
| **02 10** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **89.24** | **34.37** | **54.86** | **29.33** | **26.36** | **2.97** | **32.87** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **გზების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გზების (ერისთავის ქუჩაზე ქვაფენილის მოწყობა, ლეონიძის ჩიხის, ჭონქაძის III შესახვევის (უნივერსიტეტის ქუჩა), მეგობრობის ქუჩის, სოხუმის ქუჩის, აბანოს I შესახვევის, ბარათაშვილის ქუჩის, სოფ. წინანდლში, სოფ. კურდღელაურში, სოფ. ართანაში, სოფ. იყალთოში, სოფ. ნასამხრალში, შალაურში და სხვ) რეაბილიტაცია, განხორციელდა ქ. თელავში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე არსებული დაზიანებული ტროტუარების რეაბილიტაცია, ახალი ტროტუარების და პარკინგის მოწყობა. შეძენილი იქნა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 2022 წელს გაგრძელდა ქ. თელავში ლეონიძის ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფ. ვანთაში, სოფ. ნაფარეულში, სოფ. ლაფანყურში, სოფ. ბუშეტში, სოფ. აკურაში და სოფ. შალაურში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია; | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა | **მიღწეული შედეგი** | კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლითაც სარგებლობა არის უსაფრთხო და კომფორტული. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **გზების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ყოველწლიურად, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმოული/ეკრანული შეკეთება), რომელიც განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც მოითხოვს შეკეთებას, 2021 წელსაც სამუშაოები განხორციელდა 17062 კვ.მ-ზე, კერძოდ, ქ. თელავში - ჭავჭავაძის გამზირზე, უნივერსიტეტის ქუჩა, ალაზნის გამზირი, რუსთაველის ქუჩა, არჩილ II ქუჩა, სულხანიშვილის ქუჩა, წინანდლის I ჩიხი, წინანდლის II ჩიხი, ბაგრატიონის ქუჩა, თეთრიანის ჩიხი, ერეკლე II-ს ქუჩა, აღმაშენებლის I ჩიხი, არსენიშვილის ქუჩა , გოშაძეს ქუჩა, ბარნოვის ქუჩა, ლესელიძის ქუჩა, სარაჯიშვილის ქუჩა, ვაჩნაძის ქუჩა, ლიონიძეს ქუჩა, დუმბაძის ქუჩა, სეხნიაშვილის ქუჩა, კავკასიონის ქუჩა, თამარ მეფის ქუჩა, მაგამედოვის ქუჩა, დავითაშვილის ქუჩა, რობაქიძის ქუჩა, თეთრიანის ქუჩა, ამირეჯიბის ქუჩა, გამარჯვების ქუჩა და სხვა, სოფლებში - კურდღელაური, გულგულა და სხვა; პროექტის მიზანია არსებული გზების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობების შექმნა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება | **მიღწეული შედეგი** | შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (02 01 03)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეითად მოსიარულეთა და საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს სხვადასხვა სახის საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება. წლის განმავლობაში საჭიროების შესაბამისად განხორციელდა სხვადასხვა ლოკაციებზე საგზაო მონიშვნების დახაზვა (786.68მ2), შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, შუქნიშნებზე გახარჯული ელ.ენერგიის ანაზღაურება, უსაფრთხოების მიზნით თოვლიანი ამინდის შემთხვევაში საავტომობილო გზების თოვლისგან გაწმენდა. მოთხოვნის და საჭიროების შესაბამისად, სხვადასხვა ლოკაციებზე მოეწყო სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები, საერთო სიგრძით 234 მ. მოხდა სხვადასხვა ლოკაციებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება, დამონტაჟდა 250 ცალი საგზაო ნიშანი. განხორციელდა ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა-პატრონობა.  ქვეპროგრამის მიზანი: საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება. უსაფრთხო გარემოს შექმნა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მოწესრიგებულია საგზაო ნიშნები და გადასასვლელები უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით | **მიღწეული შედეგი** | მოწესრიგებულია საგზაო ნიშნები და გადასასვლელები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (02 02 01)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის განხორციელებისას, სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები, 2021 წელს დასრულდა სოფ. კონდოლში, სოფ. ფშაველში, სოფ. წინანდალში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. სოფ. იყალთოში, სოფ. რუისპირში სოფ. შალაურში, სოფ. ვარდისუბანში ჭაბურღილების მოწყობა და სოფ. წინანდალში ჭაბურღილის გაწმენდა. 2021 წელს დასრულდა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა სოფლებში: სოფ. იყალთო, სოფ. რუისპირი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფ. გულგულაში სასმელი წყლის სისტემებს. 2021 წელს დაიწყო სოფ. გულგულაში, სოფ. ბუშეტში, სოფ. ვარდისუბანში, სოფ. ლალისყურში და სოფ. ართანაში სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები, სოფ. ქვ. ხოდაშნის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია, დამატებითი რეზერვუარები მოეწყო სასმელი წყლის ჭაბურღილებთან სოფ. ჯუღაანში, სოფ. შალაურში, სოფ. იყალთოში. ქვეპროგრამის დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა აგრეთვე სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა. წლის განმავლობაში გამართულად ფუნქციონირებდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილები, განხორციელდა ჭაბურღილებისათვის მიწოდებული ელ.ენერგიის სიმძლავრის გაზრდა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, საექსპერტო მომსახურება და სხვა.  მიზანი: მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | გაუმჯობესებული წყალმომარაგება | **მიღწეული შედეგი** | რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია (02 02 02)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამით განხორციელდა სასმელი წყლის სისტემების დაზიანების შემთხვევაში წერტილოვანი შეკეთება, დაფინანსდა ჭაბურღილებზე გახარჯული ელ. ენერგიის ანაზღაურება. განხორციელდა ბუნებრივი წყაროების ექსპერტიზა. წლის განმავლობაში, საჭიროების შესაბამისად, ამოიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის მილები. განხორციელდა სოფ.კონდოლში, სოფ. კურდღელაურში, სოფ. გულგულაში, სოფ. ბუშეტსა და სოფ. წინანდალში სასმელი წყლის ჭაბურღილების გაწმენდა. ქვეპროგრამის მიზანია წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | სასმელი წყლის სისტემები და ჭაბურღილები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | **მიღწეული შედეგი** | სასმელი წყლის სისტემები და ჭაბურღილები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები (02 02 03)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა, წლის განმავლობაში, საჭიროების შესაბამისად, სხვადასხვა ლოკაციებზე გაიწმინდა 3110მ სანიაღვრე არხი. განხორციელდა ახალი სანიაღვრე არხების მოწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის: სოფ. სანიორეში, სოფ, კურდღელაურში, სოფ. კისისხევში, სოფ. ვარდისუბანში, სოფ. ნაფარეულში ქ. თელავში, ერისთავის ქუჩაზე და სხვა.  ქვეპროგრამის მიზანია: თავიდან იქნეს აცილებული ქუჩების, ეზოების დატბორვა და ასფალტის საფარის დაზიანება. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | დაცულია  ქუჩები, ეზოები დატბორვისაგან და ასფალტის საფარი დაზიანებისაგან. | **მიღწეული შედეგი** | თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული ნიაღვარგამტარი არხების გამართული ფუნქციონირება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **გარე - განათების სისტემის ექსპლოატაცია (02 03 01)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება: გარე განათებაზე გახარჯული ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება, გარე- განათების დაზიანებულ მონაკვეთების შეკეთება, სადენების აღდგენა, მწყობრიდან გამოსული სანათების შეცვლა.  მიზანი: გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ოპერატიულად აღმოფხვრა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | გარე - განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | **მიღწეული შედეგი** | მთელი წლის მანძილზე გარე - განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **გარე - განათების სისტემის რეაბლიტაცია/მოწყობა (02 03 02)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა - სოფ. კონდოლში, სოფ. კურდღელაურში, სოფ. ბუშეტში, სოფ. იყალთოში, სოფ. წინანდალში, სოფ. რუისპირში, სოფ. შალაურში, სოფ. ფშაველში, სოფ. სანიორეში, სოფ. ნაფარეულში და სოფ. კისისხევში. 2021 წელს შეძენილი იქნა გარე განათების მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. განხორციელდა სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული ამწე კალათი) შეძენა და მოეწყო ახალი აღრიცხვის კვანძები. გეგმის შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია 2021 წელს დაწყებული სამუშაოების 2022 წელს გაგრძელებით. აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი ეკონომიებით და სხვა.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათებით მაქსიმალურად უზრუნველყოფა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | უსაფრთხო და კომფორტული გარემო | **მიღწეული შედეგი** | დამატებით მოწყობილია ახალი გარე განათების ქსელი |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები (02 04 01)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდა მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოსადგომის და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობა. აღნიშნული სამუშაოები დასრულდა 2021 წელს. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოსადგომის და დამხმარე ნაგებობების მოწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება (02 04 02)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | (ა)აიპ თელავის სატრანსპორტო სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება. მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა ფუნქციონირება დაიწყო 2021 წელს შემდეგი მიმართულებებით: **ავტობუსი N 1** **ბაზარი,** ალაზნის გამზირი, სეხნიაშვილის ქუჩა., კავკასიონის ქუჩა, სოფ.ვარდისუბანთან წრიული, ჭავჭავაძის გამზირი (მაწანწარა), ქ.წამებულის ქუჩა, ერეკლე II-ის მოედანი, გ.არსენიშვილის ქუჩა, რაი.საავადმყოფო, უნივერსიტეტის ქუჩა, ზუზუმბო, დავით რექტორის ქუჩა (თაყაიშვილის კორპუსებთან), გოგებაშვილის ქუჩა, ჩოხელის ქუჩა, **ბაზარი.**  **ავტობუსი N 2 ბაზარი,** ალაზნის გამზირი, აჩინებული, სეხნიაშვილის ქუჩა (რეფერალური), კავკასიონის ქუჩა, ქ.წამებულის ქუჩა, ერეკლე II-ის მოედანი, პოლიკლინიკა, საავადმყოფო, ფალიაშვილის ქუჩა, კოლეჯი, უნივერსიტეტი, ჩოხელის ქუჩა, **ბაზარი.**  **ავტობუსი N 3 თელიანი ველი,** მშვიდობის ქუჩა, რუსთაველის გამზირი, ჭავჭავაძის გამზირი (გერმანული სკოლა), ბაზარი, ქ.წამებულის ქუჩა, ბახტრიონის ქუჩა, უნივერსიტეტი, კოლეჯი, ფალიაშვილის ქუჩა, საავადმყოფო, ლეონიძის ქუჩა, ნადიკვრის ქუჩა, ერკლე II-ის მოედანი, ჭავჭავაძის გამზირი (თი-ბი-სი ბანკი), რუსთაველის გამზირი, **თელიანი ველი,**  **ავტობუსი N 4 ბაზარი,** ჭავჭავაძის გამზირი, თამარის ქუჩა ((ლეგიონი),(მე2 სკოლა),(მე-8 სკოლა)), ფიროსმანის ქუჩა, მშვიდობის ქუჩა (რკინიგზის სადგური), ფიროსმანის ქუჩა, თამარის ქუჩა, რუსთაველის გამზირი (თი-ბი-სი ბანკის წრიული) ქვაფენილის ავლით, ერეკლე II -ის გამზირი (იუსტიციის სახლი), პოლიკლინიკა, საავადმყოფო, კოლეჯი, უნივერსიტეტი, ჩოხელის ქუჩა, **ბაზარი.**  **ავტობუსი N 5 მშვიდობის ქუჩა (რკინიგზის სადგური),** სადგურის ქუჩა (სამმართველოს გზა), ალაზნის გამზირი, სეხნიაშვილის ქუჩა (რეფერალური), კავკასიონი ქუჩა, ქ. წამებულის ქუჩა, ერეკლე II-ის გამზირი, გ. არსენიშვილის ქუჩა, საავადმყოფო, კოლეჯი, უნივერსიტეტი, ჩოხელის ქუჩა (სანაპირო), ბაზარი, ჭავჭავაძის გამზირი, თი-ბი-სი ბანკი (წრიული), რუსთაველის გამზირი, **მშვიდობის ქუჩა (რკინიგზის სადგური).**  **ავტობუსი N 6**  **ბაზარი,** აღმაშენებლის გამზირი (სასამართლო), გოშაძის ქუჩა სულხანიშვილის გავლით, კურდღელაური (სამმართველოს გზა), კურდღელაურის ქუჩა, რუსთაველის გამზირი (თი-ბი-სი-ს წრიული), ბაზარი, ქ. წამებულის ქუჩა, ერეკლე II-ის გამზირი, გ. არსენიშვილის ქუჩა, საავადმყოფო, კოლეჯი, უნივერსიტეტი, ჩოხელის ქუჩა (სანაპირო), **ბაზარი.**  ტრანსპორტი მოძრაობს დილის **8:00**-სთ-დან საღამოს **19:30**-სთ-მდე.  მიზანი: მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | **მიღწეული შედეგი** | მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები (02 05 01)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პრინციპით - ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენებით დაფინანსდა სახურავების, სადარბაზოების და სხვ. რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია/შეკეთების ღონისძიებები. განხორციელდა ბმა ,,ოცნება"-ს, სააკაძის მოედანი #3, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,აღმაშენებელი"-ს, აღმაშენებლის I შეს. #7,სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,ფიჭვნარი"-ს, თაყაიშვილიას ქ. 14, სახურავის შეკეთების და წყალსაწრეტი მილების მოწყობის სამუშაოები, ბმა ,,კავკასია 2011"-ის, კავკასიონის ქ. #55, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,ალაზანი 5"-ის, აღმაშენებლის I შეს #5, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,კავკასიონი 2008"-ის, კავკასიონის ქ #37ა, სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,ცისკარი"-ს, რუსთაველის გამზ. #91, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,ქეთევან წამებულის 9"-ის, ქეთევან წამებულის ქ #9, სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  2021 წელს გაგრძელდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხებით თელავის მუნიციპალიტეტში 2020 წლის 15 - 16 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია. განხორციელდა 2021 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების ახალი სახურავების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. რეგიონებში განასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით გაგრძელდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები.  მიზანი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და კერძო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა | **მიღწეული შედეგი** | გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და კერძო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის ღონისძიებები (02 06 01)** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის განხორციელებისას შეძენილი იქნა საწვავი ისეთი მექანიზმებისათვის როგორიც არის გრეიდერი, ექსკავატორი, ბულდოზერი, ავტო თვითმცლელი და სხვ რომლის საშუალებითაც შესრულდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. განხორციელდა ქ. თელავში ისტორიული ჭადრის ხის ფიტოსანიტარული და სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურება. 2021 წელს დაგეგმილი იყო ქ. თელავში ისტორიული ჭადრის ხის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის ბულდოზერ-ექსკავატორის შეძენა და ქ. თელავში ყადორის ქუჩაზე არსებული კიბის მოაჯირის და განათების მოწყობა, რომლებიც ვერ განხორციელდა, ტენდერების უარყოფითი შედეგით დასრულების გამო. რამაც გამოიწვია გეგმის შეუსრულებლობა. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სასმელი წყლის „სოკო“ (02 06 02)** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიზე არსებული სასმელი წყლის „სოკო“-ებზე გახარჯული წყლის ღირებულების ანაზღაურება. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები (02 06 03)** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში განსახორცილებელი პროექტების“ ფარგლებში განსახორცილებელი ღონისძიებებისათვის საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა და 2021 წელს განსახორციელებელი სამუშაოების თანადაფინანსება და შესაბამისი საზედამხედველო მომსახურება; დაკონტრაქტდა შემდეგი საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა: ქ.თელავში უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური სპორტული მოედნის და სარეკრეაციო სივრცის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ქ. თელავში საზარბაზნე ბურჯის რეაბილიტაცია-კონსერვაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ქ. თელავში მდებარე ყორჩიბაშიშვილების ციხესთან მისასვლელი გზის, გადასახედის და მიმდებარე სკვერის კეთილმოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, ქ. თელავში, საზარბაზნე ბურჯის მიმდებარედ, ერეკლე II-ის სკვერის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ქ.თელავში ქუჩების დამისამართების, სტანდარტიზაციის და საინფორმაციო დაფების განთავსების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. ქ.თელავში არსებული ისტორიული მნიშვნელობის წყაროების რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, მათი მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2022 წელს. დასრულდა და ანაზღაურდა ქ. თელავში, უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციურ ობიექტებთან მისასვლელი გზის და პარკინგის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ქ. თელავში ისტორიულ ძეგლებსა და ტურისტულ საინფორმაციო დაფებზე QR კოდების განთავსებისთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება, ქ. თელავის აღმოსავლეთ შემოსასვლელთან, მშვიდობის ქუჩის მიმდებარედ „მშვიდობის პარკის“ მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების 2022 წელს გაგრძელებით. ამასთან, დაგეგმილი სამუშაოები ვერ განხორციელდა, შესაბამისი ტექნიკური დავალებების დამუშავება/შეთანხმების დაგეგმილ ვადაზე მეტი დროის საჭიროების გამო. აგრეთვე, განხორციელდა პროექტების ცვლილება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (02 07 01)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების დასუფთავება/მოწესრიგება. გატანილ იქნა სასაფლაოების ტერიტორიებიდან სხვადასხვა სახის ნაგავი.  მიზანი: მოწესრიგებული სასაფლაოები. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მოვლილი და მოწესრიგებულია სასაფლაოები. | **მიღწეული შედეგი** | მოვლილი და მოწესრიგებულია სასაფლაოები. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები (02 08)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობა მათი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.  მიზანი: საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ფუნქციონირება | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ქალაქ თელავში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ფუნქციონირება | **მიღწეული შედეგი** | ქალაქ თელავში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ფუნქციონირება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები (02 09)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს დასახლებაში დასახლებების საერთო კრებების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან გამართული კონსულტაციების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების და მასთან დაკავშირებულ სხვა ღონისძიებების დაფინანსებას.  2021 წელს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ გამოყოფილი თანხებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდა სოფ. აკურაში გარე განათების ქსელის მოწყობა; სოფ. ვანთაში საბავშვო ბაღის ოთახების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფ. ბუშეტში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ქვ. ხოდაშენში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. წინანდალში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. კისიხევში ტრენაჟორების მოწყობა; სოფ. ნასამხრალში სოფლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; სოფ. კონდოლში სოფელში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა; სოფ. შალაურში ტრენაჟორების მოწყობა; სოფ. კურდღელაურში შიდა საუბნო გზებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა; სოფ. ლალისყურში სოფელში არსებული სანიაღვრე და სარწყავი არხების მოწესრიგება და გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ფშაველში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ლეჩურში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; ართანაში სოფელში არსებულ სკვერზე დამატებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფ. სანიორეში სავარგულებთან მისასვლელი გზის მოხრეშვა; სოფ. ჯუღაანში სავარგულებთან მისასვლელი გზის მოხრეშვა; სოფ. თეთრწყლებში არსებული სკვერის კეთილმოწყობა; სოფ. თეთრწყლების და სოფ. ნადიკვარის, ორივე სოფლის სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის მოხრეშვა; სოფ. სეროდანში, სოფ. პანტიანში სოფლებისაკენ მისასვლელი გზის მოხრეშვა; სოფ. კობაძეში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ვარდისუბანში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. გულგულაში ტრენაჟორების მოწყობა; სოფ. ყარაჯალაში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. რუისპირში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. ახატელში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა; სოფ. იყალთოში გარე-განათების ახალი ქსელის მოწყობა.  მიზანი: დასახლების საჭიროებებიდან გამომდინარე ღონისძიებების განხორციელება. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | განხორციელებულია დასახლებაში დასახლებების საერთო კრებების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან გამართული კონსულტაციების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები | **მიღწეული შედეგი** | განხორციელებულია დასახლებაში დასახლებების საერთო კრებების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან გამართული კონსულტაციების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (02 10)** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო სოფ. ფშაველში კემპინგის მოწყობის სამუშაოები, რომელიც დასრულდა ნაწილობრივ. აგრეთვე, დაგეგმილი იყო ქ. თელავის დასავლეთ შემოსასვლელში არსებული კემპინგის ეზოს შემოღობვის და კეთილმოწყობის სამუშაოები, აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად პირველ ეტაპზე საჭირო იყო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა, რაც ვერ შესრულდა, ვინაიდან საჭიროებდა არსებული კემპინგის მომწყობთან შეთანხმებას, რაც ობიექტური მიზეზების გამო ვერ განხორციელდა. შესაბამისად ვერ მოხდა დაგეგმილი სამუშაოების განხორციელებაც, რამაც გამოიწვია გეგმის შეუსრულებლობა. |

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)**

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა ქ. თელავის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1575.00** | **0.00** | **1575.00** | **1270.66** | **0.00** | **1270.66** | **80.68** |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1382.44 | 0.00 | 1382.44 | 1085.32 | 0.00 | 1085.32 | 78.51 |
| 03 02 | გარემოს დაცვის ღონისძიებები | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 100.00 |
| 03 03 | პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 98.77 | 0.00 | 98.77 | 91.54 | 0.00 | 91.54 | 92.68 |
| 03 04 | მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 100.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **დასუფთავების ღონისძიებები (03 01)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტში კომფორტული გარემოს შექნისათვის ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე სანიტარულ სისუფთავეს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ქალაქ თელავის ქუჩების ყოველდღიურად დაგვა და დასუფთავება. შეძენილ იქნა დამატებით 200 ცალი ნაგვის ურნა, 2021 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება დასუფთავების ღონისძიებების განსახორციელებლად სპეც.მანქანის შესაძენად. ხელშეკრულებების პირობების გათვალისწინებით მიწოდება განხორციელდება 2022 წელს.  მიზანი: სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | დასუფთავებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორია | **მიღწეული შედეგი** | წლის განმავლობაში დასუფთავებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორია |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **გარემოს დაცვის ღონისძიებები (03 02)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საჭიროების შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა-ვარჯის ფორმირებისათვის ღონისძიებების დაფინანსება;  მიზანი: გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა-ვარჯის ფორმირება, უსაფრთხო გარემოს შექმნა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები | **მიღწეული შედეგი** | გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა, ვარჯის ფორმირების ღონისძიებები. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (03 03)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში განხორცილედა დასასვენებელი პარკების, სკვერების და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობა. ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, რომელიც საშუალებას იძლევა გაიზარდოს მწვანე საფარი. სეზონური მცენარეებით დეკორატიულად გაფორმდა ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორია. ჩატარებული იქნა სხვადასხვა სახის სამუშაოები (მწვანე საფარის გათიბვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა,მწვანე ნარგავების მორწყვა, სეზონურად მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა და სხვა); წლის განმავლობაში დაირგა 7110 ნარგავი.  მიზანი: მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ნარგავების და არსებული მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა. | **მიღწეული შედეგი** | განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ნარგავების და არსებული მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა. |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (03 04)** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი ცხოველების (ძაღლები) თავშესაფარში დროებით გადაყვანის და შესაბამისი მომსახურების გაწევის დაფინანსება. მომსახურება გაეწია 295 მიუსაფარ ცხოველს (ძაღლები). |

**განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურას. განხორციელდება მისი გაუმჯობესებისათვის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ღონისძიებები.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სულ** | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **04 00** | **განათლება** | **7586.87** | **844.81** | **6742.06** | **6079.77** | **566.32** | | **5513.45** | **80.14** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 5586.41 | 0.00 | 5586.41 | 4863.85 | 0.00 | | 4863.85 | 87.07 |
| 04 02 | სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1159.86 | 137.59 | 1022.27 | 615.53 | 86.86 | | 528.66 | 53.07 |
| 04 03 | პროფესიული განათლების ხელშეწყობა | 133.38 | 0.00 | 133.38 | 120.93 | 0.00 | | 120.93 | 90.67 |
| 04 04 | საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 707.22 | 707.22 | 0.00 | 479.46 | 479.46 | | 0.00 | 67.79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (04 01)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ - თელავისმუნიციპალიტეტისბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | თელავის მუნიციპალიტეტში 32 ბაგა-ბაღია. 2021 წლის განმავლობაში სააგენტოს მუშაობის პრიორიტეტად განისაზღვრა იმ სტანდარტებთან თანდათანობითი დაახლოება, რაც განსაზღვრა საქართველოს მთავრობამ დადგენილება N488 ,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტებით“სკოლამდელი განათლების დაწესებულებისთვის.  2020-2021 სასწავლო წელს თელავის მუნიციპალიტეტის 32 საბავშვო/ბაგა-ბაღებში ირიცხებოდა 3046 აღსაზრდელი.  2021 წელს ქვეყანაში კოვიდ-19-ის პანდემიით გამოწვეული დაწესებული შეზღუდვების გამო, 32 საბავშვო/ბაგა-ბაღში სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესი განახლდა 2021 წლის 01 მარტს და დასრულდა 2021 წლის 07 ივლისს. 2021-2022 წლის სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესი ბაღებში დაიწყო 04 ოქტომბერს და ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციის გაუარესების გამო, ბაღებში სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესი შეწყდა 21 ოქტომბერს. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე თელავის მუნიციპალიტეტის 32 საბავშვო/ბაგა-ბაღში დაიწყო აღსაზრდელებისთვის სასურსათო კალათების გადაცემა. 2021 წლის 2750 აღსაზრდელს გადაეცა სასურსათო კალათა. ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (კარიტასი ჩეხეთი, სსიდა, ილიას უნივერსიტეტთან არსებულ ბავშვთა განვითარების ცენტრთან, მაკლეინის ასოციაციასთან, პორტიჯის ასოციაციასთან, და სხვა). ჩატარდა სხვადასხვა ტრენინგები; კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრმა ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების პროგრამის ფარგლებში 15 პარტნიორ სკოლამდელ დაწესებულებას გადასცა ბავშვებისთვის განმავითარებელი რესურსები. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | შესაფერისი უნარ ჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები | **მიღწეული შედეგი** | შესაფერისი უნარ ჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (04 02)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების უმეტესობა არის აშენებული საკმაოდ დიდიხნის წინ, საბავშვო ბაღების შენობების ნაწილი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს.  2021 წელს დასრულდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბუშეტის, სოფ. ქვ.ხოდაშენის, სოფ. წინანდლის, სოფ. კონდოლის, სოფ. კურდღელაურის, სოფ. გულგულის, სოფ. ლაფანყურის და სოფ. ართანის სოფ. კისისხევის, სოფ. თეთრწყლების, ქ.თელავის N5 ბაგა-ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღის სეპტიკის მოწყობის სამუშაოები, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღის ფლიგელის რეკონსტრუქციის სამუშაოები. 2021 წელს განხორციელდა სოფ. იყალთოს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქ. თელავში N5 საბავშვო ბაღის და N6, N9 ბაგა-ბაღების გათბობის სისტემების საქვაბეების შენობის გარეთ გატანის სამუშაოები. შეძენილ იქნა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია გათბობის სისტემების საქვაბეების შენობის გარეთ გატანის სამუშაოებისათვის. 2021 წელს დაიწყო და 2022 წელს გაგრძელდა თელავის N9 ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქ. თელავში N7 და N8 საბავშვო ბაღების გათბობის სისტემების საქვაბეების შენობის გარეთ გატანის სამუშაოები, სოფ. წინანდლის I საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები, N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია (ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შიდა სარემონტო სამუშაოები); გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია აღნიშნული სამუშაოების 2022 წელს გაგრძელებით, რომლის ღირებულების ანაზღაურებაც შესაბამისად მოხდება 2022 წელს.  მიზანი: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | **მიღწეული შედეგი** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება (04 03 01)** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ააიპ თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში არსებულ წრეებში გაერთიანებული მოსწავლეები იმაღლებენ განათლების დონეს. მეცადინეობები მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველ და შშმ პირთა უფასო მომსახურება. ფუნქციონირებდა მათემატიკის, ინგლისურის, ქართული ლიტერატურის, ხატვის, დიზაინის, თექის, კულინარიის, ხაზვის, ჭადრაკის, სიმღერის, ფანდურის, ცეკვის, თეატრალურის, რუსული ენის, ფოტოხელოვნების წრეები და კერამიკის შემსწავლელი კურსები. ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ა(ა)იპ თელავის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ზოგიერთი წრე გადავიდა დისტანციურად სწავლებაზე.  წრეობრივ მეცადინეობებში ჩართული იყო 280 მოზარდი. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(04 04)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვა. საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. შეძენილი იქნა სოფ ართანის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, სოფ იყალთოს, სოფ. გულგულის და სოფ. კონდოლის საჯარო სკოლების ელ.გაყვანილობის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. გულგულის საჯარო სკოლის ელ. გაყვანილობის ქსელის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები. 2020 წელს დაიწყო და დასრულდა 2021 წელს N3, N4, N5, N7, N6, სოფ. ლალისყურის საჯარო სკოლების სველი წერტილების რეაბილიტაცია, სოფ. წინანდლის საჯარო სკოლის გამაგრების სამუშაოები. 2021 წელს დაიწყო და 2022 წელს გაგრძელდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ართანის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. იყალთოს საჯარო სკოლის ელ.გაყვანილობის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფ. კონდოლის საჯარო სკოლის ელ. გაყვანილობის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების 2022 წელს გაგრძელებით, რომლის ანაზღაურებაც მოხდება შესაბამისად 2022 წელს.  მიზანი: საჯარო სკოლებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | რეაბილიტირებულია და მოწესრიგებულია საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურება | **მიღწეული შედეგი** | რეაბილიტირებულია და მოწესრიგებულია საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურება |

**კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

თელავის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავებას, სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნას, სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობას, მონაწილეობის მიღებას რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის განახლება.

ათასი ლარი

| **კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | | | | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სულ** | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | | **საკუთარი შემოსავლები** | |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | | **4984.00** | **233.71** | **4750.29** | **3808.22** | **34.02** | | **3774.20** | | **76.41** | |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | | **2362.10** | **233.71** | **2128.39** | **1615.10** | **34.02** | | **1581.08** | | **68.38** | |
| 05 01 01 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | 910.34 | 233.71 | 676.63 | 187.62 | 34.02 | | 153.61 | | 20.61 | |
| 05 01 02 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | | 1376.26 | 0.00 | 1376.26 | 1364.94 | 0.00 | | 1364.94 | | 99.18 | |
| 05 01 03 | სპორტული ღონისძიებები | | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 62.53 | 0.00 | | 62.53 | | 82.82 | |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | **2169.84** | **0.00** | **2169.84** | **2006.12** | **0.00** | | **2006.12** | | **92.45** | |
| 05 02 01 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | | 2068.00 | 0.00 | 2068.00 | 1981.41 | 0.00 | | 1981.41 | | 95.81 | |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 4.67 | 0.00 | | 4.67 | | 31.13 | |
| 05 02 03 | კულტურული ღონისძიებები | | 86.84 | 0.00 | 86.84 | 20.04 | 0.00 | | 20.04 | | 23.07 | |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | | **165.20** | **0.00** | **165.20** | **27.79** | **0.00** | | **27.79** | | **16.82** | |
| **05 04** | **ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა** | | **40.00** | **0.00** | **40.00** | **40.00** | **0.00** | | **40.00** | | **100.00** | |
| **05 05** | **ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები** | | **11.44** | **0.00** | **11.44** | **4.85** | **0.00** | | **4.85** | | **42.42** | |
| **05 06** | **დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა** | | **235.42** | **0.00** | **235.42** | **114.36** | **0.00** | | **114.36** | | **48.58** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | 2021 წელს განხორციელდა სოფ. ყარაჯალაში ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის მოწყობა. 2021 წელს დაკონტრაქტდა ქ. თელავში, სოფ. ართანასა და სოფ. რუისპირში ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნების მოწყობა, რომლის სამუშაოებიც გრძელდება 2022 წელს. 2021 წელს დაიგეგმა თელავში, სვიმონიშვილის ქუჩაზე არსებული კრივის დარბაზის იატაკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაზედაც გამოცხადებული იყო ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით. მიმდინარეობდა ქ. თელავში ჭადრაკის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აღნიშნული შენობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს. სამუშაოების შესრულებისას საჭიროა სხვადასხვა საკითხების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან შეთანხმება. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოები ვერ დასრულდა. ყოველივე ზემოაღნიშნულმა გარემოებებმა გამოიწვია გეგმის შეუსრულებლობა.  მიზანი: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (05 01 02)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება, ა(ა)იპ - თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი, ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება „თელავი“, ააიპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა „თელავი“ | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ფიზიკურ აქტივობებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობას. მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარებას. ნაკრები გუნდების მომზადებას და მონაწილეობას სხვადასხვა დონის სპორტულ ღონისძიებებში. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული ასპარეზობას; მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით სპორტული ორგანიზაციების მიერ განხორციელდა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება, მონაწილეობა მიიღეს ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ტურნირებში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს შემდეგი სპორტული ორგანიზაციები: ააიპ თელავის სასპორტო გაერთიანება - დაზუსტებული გეგმა 180,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 169,82 ათ.ლარი; ააიპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება „თელავი“ - გეგმა 589,9 ათ.ლარი, საკასო შესრულება -589,88 ათ.ლარი; ააიპ თელავის საფეხბურთო სკოლა „თელავი“ - გეგმა 251,36 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 250,63 ათ.ლარი; ააიპ ჭიდაობის სპორტული სკოლა „თელავი“ - გეგმა 355,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება - 354,61 ათ.ლარი, 2021 წლის განმავლობაში სპორტული სახეობების შესწავლით დაკავებული იყო 1887 ბავშვი და მოზარდი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს შემდეგი სპორტული ობიექტები - ჩოგბურთის კორტები, რომელიც მრავალი საერთაშორისო ტურნირის მასპინძელია, საფეხბურთო სკოლა, თ.ანთაძის სახელობის სპორტული სკოლა, მ.ცალქალამანიძის სახელობის ჭიდაობის სპორტული სკოლა, ჭადრაკის სახლი, სოფ. სანიორეში მძელოსნობის დარბაზი, სოფ. ვარდისუბანში ჭიდაობის დარბაზი, სოფ. იყალთოში მკლავჭიდის დარბაზი და ა.შ. სპორტული ორგანიზაციების ფუნქციონირების მიზანია სპორტის პოპულარიზაცია, ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა და აქტიური ჩართვა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. ბავშვებმა და მოზარდებმა წლის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა დონის შეჯიბრებებში, როგორც გუნდურში, ასევე ინდივიდუალურში და მიაღწიეს წარმატებებს.  მიზანი: სპორტული ორგანიზაციების გამართული ფუნქციონირება. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია | **მიღწეული შედეგი** | სპორტული ორგანიზაციების გამართული ფუნქციონირება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სპორტული ღონიძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 03)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, განხორციელდა შეზღუდვების გათვალისწინებით. განხორციელდა კახეთის რეგიონში ქართული ჭიდაობის აღორძინებისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თანადაფინანსება; თელავის მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენების და სპორტული კლუბების წევრი, მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების წახალისება ფულადი ჯილდოებით და სხვა.  მიზანი: მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია | **მიღწეული შედეგი** | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1 სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების - ქ. თელავის N2 სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”, ა(ა)იპ - ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ორგანიზაციები, რომელთა 2021 წლის დაფინანსებებმა შეადგინა: ა(ა)იპ თელავის ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი - გეგმა 120,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 113,99 ათ.ლარი; ა(ა)იპ ქ.თელავის #1 სამუსიკო სკოლა -გეგმა 125,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 124,84 ათ.ლარი; ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - #2 სამუსიკო სკოლა - გეგმა 116,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 115,74 ათ.ლარი; ა(ა)იპ თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა - გეგმა 90,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 89,98 ათ.ლარი; ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება - გეგმა 289,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 287,63 ათ.ლარი; ა(ა)იპ ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი - გეგმა 998,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 921,63 ათ.ლარი; ა(ა)იპ თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი- გეგმა 70,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 70,0 ათ.ლარი; ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა - გეგმა 66,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 65,99 ათ. ლარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა - გეგმა 122,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 119,70 ათ. ლარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა -გეგმა 57,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 56,92 ათ. ლარი.  ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიიდან გამოდინარე კულტურული ორგანიზაციები ფუნქციონირებდნენ ქვეყანაში პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით.  ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლოთეკო გაერთიანება აერთიანებს მუნიციპალიტეტის 27 ბიბლიოთეკას, წიგნადი ფონდია 440000. ფონდი გაწმენდილია შინაარსობრივად და ფიზიკურად მოძველებული ლიტერატურისაგან. მთავარ ბიბლიოთეკას აქვს 735 დისკი და ხმოვანი წიგნი. ახალი წიგნების შეძენისას საბიბლიოთეკო გაერთიანება ითვალისწინებს მკითხველთა ინტერესებს.  ადგილობრივი, საერო, რელიგიური და სხვადასხვა დღესასაწაულების აღნიშვნა მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის, რომლის ხელისშემწყობი და განმახორციელებელი აა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიიდან გამომდინარე კულტურული ღონისძიებები ჩატარდა პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, დაიკავეს საპრიზო ადგილები, მოიპოვეს გრანპრი, დაჯილდოვდნენ ოქროს მედლებით. 2021 წლის ივნისში ქალაქ თელავში ჩატარდა სამდღიანი ანიმაციური ფილმების ფესტივალი, სადაც მონაწილეობდნენ ა(ა)იპ თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლის ანიმაციური ჯგუფის მოსწავლეები. იყო ანიმაციური ფილმების ჩვენებები ,,ვორქშოპები” და პრეზენტაციები. ჩატარდა ერთკვირიანი მასტერკლასი ,,კომლექსურ გრაფიკაში“ მონაწილეობა მიიღო 12- მა მოსწავლემ.  მიზანი: მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარება. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა | | |
|  | კულტურულ, სახელოვნებო, დაწესებულებათა ხელშეწყობა. | **მიღწეული შედეგი** | კულტურულ, სახელოვნებო, დაწესებულებათა ხელშეწყობა. |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტისმერიისინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. თელავში საბავშვო ბიბლიოთეკის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა. დაგეგმილი იყო სოფ. აკურის სამუსიკო სკოლის შენობაში კიბის უჯრედის და სველი წერტილის მოწყობა, რამდენიმეჯერ გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით, რამაც გამოიწვია გეგმის შეუსრულებლობა. |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამით გათვალისწინებული იყო სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო ინიციატივების, კონცერტების, გამოფენების, ფესტივალების განხორციელება და ხელშეწყობა წლის განმავლობაში. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე ჩასატარებელი კულტურული ღონისძიებების გაუქმება/აკრძალვით. |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო შემდეგი ღონისძიებები:  1. ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა  2. ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? - ღონისძიება ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და ახალგაზრდებს შორის რა? სად? როდის? ინტელექტუალური ტურნირების ჩატარებას;  3. საახალწლო ახალგაზრდული შეხვედრა;  4. სხვადასხვა შემეცნებითი ექსკურიების, ლაშქრობების, ბანაკების მოწყობა ახალგაზრდებისათვის;  5. ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა .  ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე (მ.შ. ღონისძიებების ჩატარების გაუქმება/აკრძალვა) ჩასატარებელი ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ ჩატარებულა, რამაც გამოიწვია გეგმის შეუსრულებობა.  პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების განვითარებას, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობას. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა - ჟურნალ „ოლე“-ს და „საქართველოს მოამბე“-ს დაფინანსება.  აღნიშნული პროგრამის განხორცილებით ხდება თელავის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე მწერლების და პუბლიცისტების ნაწარმოებების გამოქვეყნება, დამწყები მწერლების გაცნობა საზოგადოებისათვის. პროგრამის მიზანია თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული მხატვრულ-პუბლიცისტური გამომცემლობის ხელშეწყობა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ჟურნალების შეუფერხებელი გამოცემა, უცნობი მწერლების გაცნობა საზოგადოებისათვის | **მიღწეული შედეგი** | ჟურნალების შეუფერხებელი გამოცემა, უცნობი მწერლების გაცნობა საზოგადოებისათვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 05)** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურული ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავების ღონისძიებები. დაგეგმილი იყო კულტურული ძეგლების საინფორმაციო დაფების/აბრების შესყიდვა, რამდენიმეჯერ გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით, რამაც გამოიწვია გეგმის შეუსრულებლობა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | შენარჩუნებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. | **მიღწეული შედეგი** | შენარჩუნებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. |

|  |  |
| --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 06)** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. თელავში დასვენების პარკ „ნადიკვარ“-ზე ფანჩატურების და ტერასების რეაბილიტაცია/მოწყობის სამუშაოები. საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, რამდენჯერმე მოხდა პროექტის კორექტირება. სამუშაოები მიმდინარეობდა შეფერხებით. რამაც გამოიწვია გეგმის შეუსრულებლობა. |

**ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. განხორციელდება მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ათასი ლარი

| **კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სულ** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4205.66** | **964.85** | **3240.81** | **2559.79** | **49.12** | **2510.67** | **60.87** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **461.34** | **64.85** | **396.48** | **214.91** | **49.12** | **165.79** | **46.58** |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 123.04 | 0.00 | 123.04 | 87.88 |
| 06 01 02 | ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 321.34 | 64.85 | 256.48 | 91.87 | 49.12 | 42.75 | 28.59 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3744.33** | **900.00** | **2844.33** | **2344.88** | **0.00** | **2344.88** | **62.62** |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | 83.56 |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 357.80 | 0.00 | 357.80 | 288.35 | 0.00 | 288.35 | 80.59 |
| 06 02 02 01 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 86.54 |
| 06 02 02 02 | სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 281.60 | 0.00 | 281.60 | 80.46 |
| 06 02 03 | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | 633.00 | 0.00 | 633.00 | 632.99 | 0.00 | 632.99 | 100.00 |
| 06 02 04 | ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 57.50 |
| 06 02 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 174.65 | 0.00 | 174.65 | 85.19 |
| 06 02 06 | ვეტერანთა საზოგადოება | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 |
| 06 02 07 | მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით დახმარების ღონისძიებები | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 65.90 | 0.00 | 65.90 | 51.08 |
| 06 02 08 | დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 87.50 | 0.00 | 87.50 | 86.51 | 0.00 | 86.51 | 98.87 |
| 06 02 09 | სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 56.90 | 0.00 | 56.90 | 88.22 |
| 06 02 10 | სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები | 1224.43 | 0.00 | 1224.43 | 909.90 | 0.00 | 909.90 | 74.31 |
| 06 02 11 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 78.75 | 0.00 | 78.75 | 98.44 |
| 06 02 14 | 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 100.00 |
| 06 02 15 | საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 100.00 |
| 06 02 16 | სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი (06 01 01)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდეზამხედველობა, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკის წარმოებისთვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება კომპეტენციის ფარგლებში. ჯანმრთელობის რისკ – ფაქტორებზე მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს. კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან, გარემოს, შრომის, სასმელი წყლის, საკვების უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში. ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობაში საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა, სოციალური მობილიზაციის ხელშეწყობა და საჭიროების შემთხვევაში მისი უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან და კავშირებულ საკითხებში. პროფესიული ადამიანური რესურსების განვითარება, მოტივირება. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. პირველადი ეპიდ კვლევის განხორციელება, ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება. იმუნოპროფილაქკტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა. პაპილომას საწინააღმდეგო ვაქცინაციის აპვე (HPV) დანერგვა, აიცრა 486 გოგონა, მოცვის მაჩვენებელი შეადგენს 87,2%-ს. პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტის, აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის სკრინინგის განხორციელება, გამოკვლეული იქნა 8237 ბენეფიციარი. განხორციელდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის, განხორციელების ხელშეწყობა, მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი, ვაქცინების და სხვა ასაცრელი მასალის გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ რგოლისათვის, 2021 წელს იმუნიზაციის ფარგლებში აიცრა 10641 ბენეფიციარი. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგულია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პრევენციის და კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით გატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები: საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექტიციდებით დამუშავება, დამუშავდა 678 შენობა, განხორციელდა მალარიის პროფილაქტიკური იტერვენცია გუბეების ამოვსების გზით, აღრიცხულია 199 წყალსატევი. 2021 წელს ახალი კორონავირუსის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის ფარგლებში ტესტირების ფარგლებში ჩატარდა 28818 პირის ტესტირება. განხორციელებული ღონისძიებების მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ცნობიერების ამაღლება. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება. საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | **მიღწეული შედეგი** | განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები (06 01 02)** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | 2021 წელს დასრულდა სოფელ ნაფარეულში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა. განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ართანაში და სოფ. ლეჩურში ამბულატორიის ტიპიური პროექტის მიწის ნაკვეთთან მიბმისა და სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის გადაანგარიშების მომსახურების შესყიდვა. 2021 წელს დაკონტრაქტდა სოფ ართანაში ამბულატორიის ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები, რომელიც გაგრძელდება 2022 წელს. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ტენდერიდან წარმოქმნილი ეკონომიით, აგრეთვე, სოფ ართანაში ამბულატორიის ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულების გათვალისწინებით, სამუშაოების 2022 წელს გაგრძელებით.  მიზანი: ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (06 02 01)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის დასოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირების თანადაფინანსებას, ანაზღაურება ხორციელდება ყოველთვიურად. ქვეპროგრამით ისარგებლა 58 ბენეფიციარმა. გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრა დასახლებების ზონირების შესაბამისად. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | დაავადებულთა მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. | **მიღწეული შედეგი** | დაავადებულთა მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა (06 02 02 01)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის დასოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა შ.შ.მპირთა (18 წლამდე) შვილების დახმარება. აღნიშნულ ქვეპროგრამით თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად გაიცემა თანხა 150 ლარის ოდენობით. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (18 წლამდე) შვილების ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა | **მიღწეული შედეგი** | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (18 წლამდე) შვილების ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (06 02 02 02)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის დასოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფი მოქალაქეებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ზამთრის სეზონზე სათბობით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით, გაიცემა ფინანსური დახმარება, ერთჯერადად, 100 ლარის ოდენობით. დახმარებით ისარგებლა 2816 ბენეფიციარმა | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სათბობით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | **მიღწეული შედეგი** | სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სათბობით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (06 02 03)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარების ყოველდღიურად, დღეში ერთჯერ, საკვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურებაც, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას. გარდა აღნიშნულისა, უფასო კვებით სარგებლობა შეუძლიათ შემდეგი სტატუსის მქონე ადამიანებს: შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები და მათ ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები შვილებთან ერთად. მომსახურებით ასევე ისარგებლებენ მოქალაქეები, რომლებიც მონაწილეობენ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში". ყოველთვიურად ხდება კვებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილებების შეტანა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული სოციალურად დაუცველი ბენეფიციართა ბაზის და ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მერის წარმომადგენელთა შუამდგომლობის საფუძველზე.  ბენეფიციარებისათვის შექმნილია გარემო სადაც კომფორტულად იგრძნობენ თავს. 2021 წელს უფასო სასადილოთი მომსახურება გაეწია 535 ბენეფიციარს, აქედან 70 არის მწოლიარე, სადაც მომსახურების მიღება ხდებოდა საკვების ბინაზე მიტანით. სამსახურის მუშაობა პანდემიის პერიოდში არ შეფერხებულა. შეძენილ იქნა სათანადო აღჭურვილობა (ხსნარები, ქუდები, ხალათები, პირბადეები) და COVID -19 დადასტურებულ ბენეფიციარებთან საკვების მიტანა ხდებოდა ბინაზე. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | უკიდურესად შეჭირვებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ყოველდღიურად ერთჯერადად საკვებით უზრუნველყოფა | **მიღწეული შედეგი** | უკიდურესად შეჭირვებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ყოველდღიურად ერთჯერადად საკვებით უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ვეტერანთა, გარდაცვლილდევნილთა და უპატრონომიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (06 02 04)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის დ ასოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაცვლილი მეორე მსოფლიო ომის მონაწილის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი), დევნილის სარიტუალო მომსახურეობისთვის გაიცემა დახმარება 250 ლარის ოდენობით, ხოლო უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით- 500 ლარის ოდენობით. 2021 წლის განმავლობაში გაიცა დახმარება 16 ბენეფიციარზე.  ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | სარიტუალო მომსახურეობისათვის დახმარება | **მიღწეული შედეგი** | სარიტუალო მომსახურეობისათვის დახმარება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (06 02 05)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოჯახში ახალშობილთა დაბადებისას ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, მრავალშვილიანი ოჯახებზე, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, აგრეთვე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების დაფინანსებას (0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის განკუთვნილი ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველსაყოფად); 2021 წელს აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 22 ახალშობილ ბავშვთა ოჯახმა და 134 მრავალშვილიანმა ოჯახმა (569 ბავშვი), სოციალურად დაუცველი ოჯახების დაფინანსებით (0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის განკუთვნილი ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველსაყოფად) ისარგებლა 27 ბენეფიციარმა;  ქვეპროგრამის მიზანია: ქვეპროგრამით მოსარგებელე ბენეფიციართა დახმარება. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიების დახმარება | **მიღწეული შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიების დახმარება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **ვეტერანთა საზოგადოება (06 02 06)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვეტერანთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების, სამამულო და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა ორგანიზაციების ხელშეწყობას. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია ქვეპროგრამით შესაძლო მოსარგებლე ორგანიზაციების მოუმართავობის გამო. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ვეტერანთა თანადგომა | **მიღწეული შედეგი** | ვეტერანთა თანადგომა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით დახმარების ღონისძიებები (06 02 07)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | კომუნალურ (ელექტროენერგიის) გადასახადებზე დახმარების ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორია: თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები, დევნილები, შშ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები,უდედმამო ბავშვები,მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა მარჩენალდაკარგული ოჯახები, მრავალშვილიანი ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტი შვილი და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს. აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც მთელი წლის განმავლობაში, სოფლებში, სადაც არ ხდება ტრანსპორტის რეგულარული მოძრაობა (განსაკუთრებით სასწავლო წლის პერიოდში) მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება. კომუნალურ (ელექტროენერგიის) გადასახადებზე დახმარების პროგრამით 2021 წლის განმავლობაში ისარგებლა 350 ოჯახმა. ხოლო ტრანსპორტით ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობდა სოფ.ლაფანყურის, სოფ. თეთრწყლების, სოფ. ნასამხრალის მოსახლეობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო აგრეთვე, თელავის მუნიციპალიტეტის გაზიფიცირების გარეშე მყოფ სოფლებში (თეთრიწყლები, კობაძე, პანტიანი, სეროდანი, ნადიკვარი, ლეჩური) მუდმივად მცხოვრები ოჯახების თხევადი გაზით დახმარება, რომლის შესყიდვაზეც მუნიციპალიტეტის მიერ რამდენიმეჯერ გამოცხადებული იყო ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით, რამაც გამოიწვია გეგმის შეუსრულებლობა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებელე ბენეფიციარების ხელშეწყობა | **მიღწეული შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებელე ბენეფიციარების ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები (06 02 08)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამით მოსარგებელ კატეგორია: ოჯახებს ვისაც აქვთ საცხოვრებლად უვარგისი ბინები ან საერთოდ არ გააჩნიათ საცხოვრებელი. მოსარგებლე კატეგორია - თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცევლი ოჯახები, ძალადობის მსხვერპლი პირები, მარტოხელა მშობლები, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ პირთა ოჯახები, პირები, რომლებიც გასული არიან სახელმწიფოს ზრუნვიდან. აღნიშნული კატეგორია ფინანსდება თვეში 100 ლარის ფარგლებში. 2021 წელს ისარგებლა 107-მა ოჯახმა.  მიზანი: პროგრამით მოსარგებელე კატეგორიის უზრუნველყოფოფა გარკვეული დროით თავშესაფრით. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებელე კატეგორიის უზრუნველყოფილია გარკვეული დროით თავშესაფრით | **მიღწეული შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებელე კატეგორიის უზრუნველყოფილია გარკვეული დროით თავშესაფრით |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები (06 02 09)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასაჩუქრე ამანათების ან/და ფულადი თანხების გაცემა, ასევე სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ: მრავალშვილიანი ოჯახები სადაც 18 წლამდე 4 და მეტი ბავშვია და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს,უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, შშმ პირები, შშ სტატუსის მქონე ბავშვები,ომის მონაწილეები, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა 18 წლამდე ასაკის შვილები, 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულთა და დაღუპულთა ოჯახები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები,მარტოხელა მშობლები ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები და ახალშობილთა ოჯახები. 2021 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 981 ბენეფიციარმა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიისათვის საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე თანადგომის გამოხატვა და სადღესასწაულო წახალისება | **მიღწეული შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიისათვის საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე თანადგომის გამოხატვა და სადღესასწაულო წახალისება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები (06 02 10)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ პაციენტთა (ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა) სამედიცინო მომსახურეობის და მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასევე ბენეფიციართა სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე საშუალებებითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, როგორც ოპერაციული, ისე სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურეობის, მათ შორის რეაბილიტაციის და სხვადასხვა სადიაგნოსტიკო ღონისძიებების განხორციელების თანადაფინანსებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასევე სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი მოზარდების სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსებას.  2021 წელს დახმარება გაეწია 1760 ბენეფიციარს.  მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის მედიკამენტების და მკურნალობის თანადაფინანსებით/დაფინანსებით უზრუნველყოფა. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის დახმარება | **მიღწეული შედეგი** | პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის დახმარება |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (06 02 11)** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამით განხორციელდა შ.შ.მ.პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის ხარჯების თანადაფინანსება. აღნიშნულის ფარგლებში მოხდა ააიპ „ალტერ ეგო“-ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის (თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფსიქიკური აშლილობის მქონე მოზრდილი ასაკის შშმ პირებისათვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის დღის ცენტრის მომსახურება) თანადაფინანსება; საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციის მიერ განსახორცილებელი პროექტის (შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამა) თანადაფინანსება. ქვეპროგრამით განხორციელდა აგრეთვე მკურნალობის თანადაფინანსება სმენადაქვეითებული ბავშვების ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაციის პროცესში სმენისა და მეტყველების გაუმჯობესებისათვის, ასევე, აუტისტური სპექტრის, ცერებრული დამბლის, დაუნის სინდრომის, ქცევის დარღვევის და განვითარების სხვადასხვა დარღვევების მქონე ბავშვებისათვის მუსიკა თერაპიის (რომელიც ითვალისწინებს სოციალური კომპეტენციის, ემოციური ბალანსის, სხეულის აღქმის, კონცენტრაციის უნარის, ენისა და მეტყველების, მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის გასაუმჯობესებლად ნორდოფ-რობინსის მეთოდით, რომელიც მიზნად ისახავს მუსიკის საშუალებით ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარებას, უნარების განვითარებას, ქცევის მართვას, ემოციური რეგულაციების გაუმჯობესებას) თანადაფინანსებას. განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის სმენადაქვეითებული/კოხრეალური იმპლანტის მომხმარებელ ბავშვთა შიდა იმპლანტზე მიმაგრებული გარე მეტყველების პროცესორის ღირებულების თანადაფინანსება.  მიზანი: ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება (06 02 14)** | | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცა 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებული პირის ყოველთვიური (150 ლარის ოდენობით) ფინანსური დახმარება. | | |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის დახმარება | **მიღწეული შედეგი** | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის დახმარება |

|  |  |
| --- | --- |
| **ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი** | **საქართველოს წითელი ჯვარის თანადაფინანსება (06 02 15)** |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა „საქართველოს წითელი ჯვარი“-ს თანადაფინანსება, რომელიც ახორციელებსპროგრამას "საქმიანობათა ცენტრი თელავში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის". |

**თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის ანგარიში**

2021 წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გაიხარჯა 96,13663 ათ. ლარი:

1. 70,93432 ათ. ლარი - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კისისხევში და სოფელ ქვემო ხოდაშენში მომხდარი ხანძრების შედეგად დამწვარი საცხოვრებელი სახლების ახალი სახურავების მოწყობის სამუშაოებისათვის;
2. 1,064 ათ. ლარი - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კისისხევში და სოფელ ქვემო ხოდაშენში მომხდარი ხანძრების შედეგად დამწვარი 3 საცხოვრებელი სახლის ახალი სახურავის მოწყობის სამუშაოს საზედამხედველო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით;
3. 21,13831 ათ. ლარი - გზების მოხრეშვის სამუშაოებისათვის.